администрация

КОРЕНЕВСКОГО  РАЙОНА  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.03.2017 г. № 58

Курская область, 307410, пос. Коренево

О плане организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов в единый день голосования 10 сентября 2017 года

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Курской области от 3 декабря 2009 года №106-ЗКО «Кодекс Курской области о выборах и референдумах», постановлением Губернатора Курской области от 01 февраля 2017 № 33-пг «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям  всех уровней в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов в единый день голосования 10 сентября 2017 года» и  в целях оказания содействия избирательным комиссиям всех уровней в организации подготовки и проведении в единый день голосования 10 сентября 2017 года выборов депутатов Собрания депутатов Комаровского сельсовета Кореневского района, Администрация Кореневского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов в единый день голосования 10 сентября 2017 года.

2. Определить работников Администрации Кореневского района, ответственных за обеспечение выполнения организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов в единый день голосования 10 сентября 2017 года согласно приложению.

3. Рекомендовать Администрации Комаровского сельсовета Кореневского района осуществить необходимые мероприятия по реализации плана, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления, в целях обеспечения подготовки и проведения выборов в единый день голосования 10 сентября 2017 года.

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Кореневского района -  управляющего делами Е.И. Зубареву.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Кореневского района                                                                        С.И. Ковтун

Утвержден

постановлением Администрации Кореневского района Курской области

от «01» ______03______2017г. № 58

ПЛАН

организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов в единый день голосования 10 сентября 2017 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение выборов депутатов Собрания депутатов Комаровского сельсовета Кореневского района | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. | Представительный орган муниципального образования «Комаровский сельсовет» Кореневского района (по согласованию) |
| 2. | Предоставление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списка избирателей | Не позднее 11 июля 2017 года | Администрация Кореневского района, руководители территориальных органов, предоставляющих сведения о гражданах Российской Федерации (по согласованию) |
| 3. | Опубликование сведений о размере оплаты печатной площади | Не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Редакция газеты «Голос района» (по согласованию) |
| 4. | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | Не позднее 10 августа 2017 года | Администрация Комаровского сельсовета Кореневского района (в соответствии с распоряжением) по предложению территориальной избирательной комиссии (по согласованию) |
| 5. | Организация в день выборов торгового, транспортного, медицинского и культурного обслуживания избирателей | 10 сентября 2017 года | Администрация Комаровского сельсовета Кореневского района |
| 6. | При проведении голосования в отдельных населенных пунктах, а также вне помещений для голосования предоставлять соответствующим избирательным комиссиям достаточное количество транспортных средств с числом посадочных мест, необходимых для обеспечения равной возможности прибытия к месту голосования не менее двух членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, а также наблюдателей, выезжающих совместно с членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса для проведения голосования | 10 сентября 2017 года | Администрация Комаровского сельсовета Кореневского района (по согласованию) |
| 7. | Обеспечение общественного порядка, сохранности избирательных документов на избирательных участках, сопровождения и охраны транспортных средств, перевозящих избирательные документы | 7-11 сентября 2017 года | Отделение МВД России по Кореневскому району (по согласованию) |
| 8. | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявления | Администрация Комаровского сельсовета Кореневского района (по согласованию), собственники помещений (по согласованию) |
| 9. | Безвозмездное выделение помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий, зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам | По заявке зарегистрированного кандидата | Администрация Комаровского сельсовета Кореневского района (по согласованию), собственники помещений (по согласованию) |
| 10. | Содействие в предоставлении территориальной избирательной комиссии Кореневского района бесплатной печатной площади для публикации актов и решений территориальной избирательной комиссии Кореневского района, размещения иной информации | Не позднее чем в пятидневный срок со дня обращения | Редакция газеты «Голос района» (по согласованию), |
| 11. | Содействие избирательным комиссиям всех уровней в реализации их полномочий, в частности, безвозмездное предоставление им необходимых охраняемых помещений, оргтехники, средств связи, автотранспорта, обеспечение на участках требований противопожарной безопасности | Весь период | Администрация Кореневского района, Администрация Комаровского сельсовета Кореневского района (по согласованию) |
| 12. | Оказание содействия в оборудовании избирательных участков для проведения голосования | Со дня образования избирательных участков | Администрация Комаровского сельсовета Кореневского района (по согласованию) |
| 13. | Обеспечение оборудования избирательных участков специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме реализовать их избирательные права | До 10 сентября 2017 года | Администрация Комаровского сельсовета Кореневского района (по согласованию) |
| 14. | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений (по согласованию) |
| 15. | Обеспечение условий для сохранности технических средств и информационных ресурсов, нормального функционирования комплекса Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» | Весь период | Администрация Кореневского района |

Утвержден

постановлением Администрации Кореневского района Курской области

от «01» ______03______2017г. № 58

Список

работников Администрации Кореневского района, ответственных за обеспечение организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов в единый день голосования

10 сентября 2017 года

| № п/п | Наименование муниципального образования | Номер участка | Фамилия, имя, отчество ответственного должностного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комаровский сельсовет | 542 | Мыльченко Виктор Сергеевич |
|  |  | 543 | Леонтьев Евгений Николаевич |