Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальных программ Кореневского района, подпрограмм муниципальных программ и их значениях за  2019 год

| № п/п |  | Показатель (индикатор) |  | Ед. измерения |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  | обоснование отклонений значений (индикатора) на конец отчётного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Год, предшествующий отчётному 1 |  | отчётный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |
| - Муниципальная программа «Развитие культуры в Кореневском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия |  | % | 38,1 |  |  | 38,7 |  | 38,1 |  | Недостаточное финансирование |
| 2. |  | Прирост культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2012 годом |  | % |  | 56,8 |  | 56,8 |  | 56,8 |  |  |
| 3. |  | Удельный вес населения района участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры |  |  |  | 55,7 |  | 55,8 |  | 55,8 |  |  |
| 4. |  | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе |  | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 5. |  | Доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек муниципального образования |  | % |  | 80 |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 6. |  | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей |  | % |  | 48,8 |  | 48,9 |  | 48,9 |  |  |
| 7. |  | Охват населения библиотечным обслуживанием |  | % |  | 71,5 |  | 72,0 |  | 73,0 |  |  |
| 8. |  | Среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек населения |  | Тыс. экз. |  | 17,4 |  | 17,5 |  | 17,5 |  |  |
| 9. |  | Количество экземпляров новых поступлений в муниципальные библиотеки |  | Экз. |  | 1300 |  | 1400 |  | 1400 |  |  |
| 10. |  | Среднее число участников клубных формирований в расчёте на 1 тыс. человек населения |  | Чел. |  | 9,8 |  | 9,8 |  | 9,8 |  |  |
| 11. |  | Среднее число посещений киносеансов в расчёте на 1 человека |  | Ед. |  | 0,98 |  | 0,98 |  | 0,98 |  |  |
| II. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Кореневском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Кореневского района Курской области |  | % |  | 2,15 |  | 6,8 |  | 2,34 |  |  |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций |  | Шт. |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | нет таких организаций |
| 3. |  | Количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций |  | Чел. |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  | нет таких граждан |
| 4. |  | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка |  | шт. |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | нет таких организаций |
| 5. |  | Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Кореневского района Курской области |  | % |  | 2,15 |  | 6,8 |  | 2,34 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами и региональными и муниципальными программами, в общей численности малоимущих граждан в Кореневском районе Курской области, обратившихся за получением мер социальной поддержки |  | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 7. |  | Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме |  | % |  | 98,0 |  | 97,7 |  | 99,0 |  |  |
| Подпрограмма 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Суммарный коэффициент рождаемости |  | Коэф. |  | 1,56 |  | 1,56 |  | 1,56 |  |  |
| 9. |  | Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Кореневском районе Курской области от общей численности детей, проживающих в Кореневском районе Курской области |  | % |  | 21,0 |  | 38,0 |  | 11,3 |  |  |
| 10. |  | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов |  | % |  | 100 |  | 98,4 |  | 100 |  |  |
| 11. |  | Удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей в общей численности детей в Кореневском районе Курской области |  | % |  | 0 |  | 0,4 |  | 0 |  | нет безнадзорных и беспризорных |
| III. Муниципальная программа "Развитие образования в Кореневском районе Курской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Количество проведенных мероприятий по распространению результатов муниципальной программы |  | Ед. |  | 18 |  | 21 |  | 21 |  |  |
| 2. |  | Уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках муниципальной программы (по данным опроса) |  | % |  | 12 |  | 14 |  | 14 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в муниципальном районе |  | Чел. |  | - |  | 90 |  | 87 |  | По данные статистического отчета 85-К по состоянию на 31.12.2019 г. численность воспитанников до 3-ех лет составляет 87 человек, что на 3 человека меньше прогнозного значения. |
| 2 |  | Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году) |  | Процентов |  | - |  | 99 |  | 100 |  | Численность детей в возрасте до 3-ех лет в полной мере обеспечивается местами в ДОО. |
| 3 |  | Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году) |  | Процентов |  | - |  | 99 |  | 100 |  | Численность детей в возрасте от 1,5 мес. до 3-ех лет в полной мере обеспечивается местами в ДОО. |
| 4 |  | Удельный вес численности детей дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими новому образовательному стандарту дошкольного образования |  | Процентов |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 5 |  | Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым показана такая форма обучения |  | Процентов |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 6 |  | Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве детей по указанным категориям в муниципальном районе |  | Процентов |  | 88 |  | 92 |  | 92 |  |  |
| 7 |  | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций |  | Процентов |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 8 |  | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций |  | Процентов |  | 5,5 |  | 5,9 |  | 5,9 |  |  |
| 9 |  | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в муниципальном районе |  | Процентов |  | 11,1 |  | 11,8 |  | 11,8 |  |  |
| 10 |  | Доля выпускников-инвалидов 9-х и 11-х классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов |  | Процентов |  | 90 |  | 95 |  | 100 |  | Среди выпускников общеобразовательных организаций района 2 человека из числа детей-инвалидов (1 - 9 кл., 1- 11 кл.), которые охвачены профориентационной работой. |
| 11 |  | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста |  | Процентов |  | 90 |  | 95 |  | 100 |  | Всего детей-инвалидов от 1,5 до 7 лет – 10 (2 ребенка посещают ДОУ, 8 детей охвачены работой консультативных пунктов). |
| 12 |  | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста |  | Процентов |  | 98 |  | 99 |  | 99 |  |  |
| 13 |  | Доля образовательных организаций муниципального района, в которых организовано инклюзивное обучение детей с ОВЗ по месту жительства семей, воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидностью, в общей численности образовательных организаций |  | Процентов |  | 61 |  | 64 |  | 64 |  |  |
| 14 |  | Доля детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам детей, в общей численности детей, получивших соответствующие рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии |  | Процентов |  | 90 |  | 93 |  | 93 |  |  |
| 15 |  | Доля сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших повышение квалификации по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды |  | Процентов |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 16 |  | Доля образовательных организаций, расположенных на территории муниципального района, обеспеченных интернет - соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком, проценты; |  | Процентов |  | - |  | 5,8 |  | 5,8 |  |  |
| 17 |  | Доля общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, реализующих образовательные программы общего образования |  | Процентов |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 18 |  | Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся по указанным программам |  | Процентов |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 19 |  | Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, |  | Процентов |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 20 |  | Доля обучающихся общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для "горизонтального" обучения и неформального образования |  | Процентов |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 21 |  | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации") |  | Процентов |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 22 |  | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |  | Процентов |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |  |
| 23 |  | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |  | Процентов |  | 19 |  | 20 |  | 55 |  |  |
| 24 |  | Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего образования детей |  | Процентов |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 25 |  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании |  | Процентов |  | 0,93 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 26 |  | Реструктуризация сети общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности |  | Единиц |  | - |  | - |  | 1 |  | В 2019 году ликвидировано МКОУ «Кореневская средняя общеобразовательная школа им.М.Д.Дудкина». |
| 27 |  | Количество автобусов для осуществления перевозок обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального района |  | Единиц |  | 7 |  | 7 |  | 7 |  |  |
| 28 |  | Численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Кореневского района, которым организован подвоз школьными автобусами к месту обучения и обратно |  | Человек |  | 182 |  | 185 |  | 185 |  |  |
| 29 |  | Доля педагогических работников и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку в соответствии с федеральными образовательными стандартами, в общей численности педагогических работников и руководителей |  | Процентов |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 30 |  | Доля учителей и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку в соответствии с федеральными образовательными стандартами среднего общего образования, в общей численности учителей старшей школы |  | Процентов |  | 62 |  | 79 |  | 79 |  |  |
| 31 |  | Доля обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, охваченных горячим питанием, к общей численности указанной категории обучающихся |  | Процентов |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 32 |  | Доля пищеблоков школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих санитарным нормам |  | Процентов |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 33 |  | Сокращение доли зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта |  | Процентов |  | 6,2 |  | 5,9 |  | 5,9 |  |  |
| 34 |  | Доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки |  | Процентов |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 35 |  | Численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящихся на одного педагогического работника |  | Человек |  | 9,2 |  | 7,8 |  | 8,9 |  | В 10 муниципальных ДОО количество детей - 572, воспитателей – 65. |
| 36 |  | Численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования |  | Человек |  | 5,8 |  | 5,7 |  | 5,7 |  |  |
| 37 |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования Курской области |  | Процентов |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 38 |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Курской области |  | Процентов |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 39 |  | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы |  | Единиц |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 40 |  | Увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования), за исключением дошкольного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | начальное общее образование |  | Процентов |  | 50,7 |  | 51 |  | 51 |  |  |
|  |  | основное общее образование |  | Процентов |  | 56,8 |  | 57,2 |  | 57,2 |  |  |
|  |  | среднее общее образование |  | Процентов |  | 56,8 |  | 57,2 |  | 57,2 |  |  |
| 41 |  | Увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для занятия физической культурой и спортом |  | Единиц |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  |  |
| 42 |  | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в отчетном финансовом году |  | Единиц |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 43 |  | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей |  | Человек |  | - |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 44 |  | Численность детей, осваивающих предметную область "Технология" по обновленным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе, от общего числа детей указанной категории |  | Человек |  | - |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 45 |  | Доля общеобразовательных организаций Кореневского района, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей |  | Процентов |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 46 |  | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников |  | Процентов |  | - |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 47 |  | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации |  | Процентов |  | - |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |  | Процентов |  | 65 |  | 78 |  | 78 |  |  |
| 2 |  | Количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в отчетном финансовом году |  | Единиц ученико-мест |  | - |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 3 |  | Количество созданных муниципальных опорных центров, введение персонифицированного финансирования |  | Единиц |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 4 |  | Число детей, охваченных деятельностью мобильных технопарков «Кванториум» |  | Человек |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 5 |  | Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей, утверждаемой Министерством Просвещения Российской Федерации, в отчетном финансовом году |  | Да / нет |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 6 |  | Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного образования, общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по вопросам реализации программ по духовно-нравственному развитию и воспитанию, программ «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», от общей численности педагогических работников, обеспечивающих выполнение данных программ, курсов, направлений |  | Процентов |  | 83 |  | 86 |  | 86 |  |  |
| 7 |  | Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в детском технопарке «Кванториум» за счет средств бюджетов Курской области и (или) муниципального образования по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации |  | Единиц |  | - |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 8 |  | Проведение массовых выставок, мастер-классов и иных активностей, включая День защиты детей (1 июня) и начало учебного года (последняя неделя августа) |  | Единиц |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 9 |  | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |  | Процентов |  | 48 |  | 49 |  | 49 |  |  |
| 10 |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей Кореневского района |  | Процентов |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 11 |  | Удельный вес численности детей в возрасте 5 - 18 лет, включенных в социально значимую общественную проектную деятельность, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет |  | Процентов |  | 48 |  | 49 |  | 49 |  |  |
| 12 |  | Доля детей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6 - 15 лет |  | Процентов |  | 7 |  | 9,7 |  | 9,7 |  |  |
| 13 |  | Доля детей, обучающихся в детских школе искусств, в общем количестве детей в Кореневском районе в возрасте от 7 до 15 лет включительно |  | Процентов |  | 11,8 |  | 10,9 |  | 10,9 |  |  |
| 14 |  | Доля образовательных организаций, обеспечивающих внедрение механизмов и моделей социального партнерства в целях повышения эффективности системы воспитания и социализации подрастающего поколения, в их общей численности в районе |  | Процентов |  | 67 |  | 68 |  | 68 |  |  |
| 15 |  | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста |  | Процентов |  | 33 |  | 34 |  | 34 |  |  |
| 16 |  | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию |  | Человек |  | - |  | 360 |  | 757 |  | С сентября по декабрь 2019 года 757 участников из 12 ОО района приняли участие в цикле открытых уроков «Проектория». |
| 17 |  | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  | Человек |  | - |  | 0 |  | 0 |  |  |
| IV. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Кореневского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Процент поступления доходов, администрируемых Администрацией Кореневского района Курской области, подлежащих зачислению в районный бюджет (% (к ожидаемым поступлениям) |  | % |  | 108,7 |  | 100 |  | 116,2 |  | - |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Соотношение объема расходов Управления экономики и имущественных отношений к объему бюджетных ассигнований, необходимых для выполнения возложенных на Управление экономики и имущественных отношений |  | % |  | 101,85 |  | 100 |  | 100 |  | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального района «Кореневского район» Курской области, по отношению к общему числу объектов, учтенных в реестре муниципального имущества Кореневского района по состоянию на 01.01.2020 г. |  | % |  | 39 |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 2. |  | Площадь зданий и сооружений, прошедших техническую инвентаризацию |  | кв.м |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Не было необходимости |
| 3. |  | Количество земельных участков, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального района «Кореневский район» Курской области |  | Ед. |  | 6 |  | 5 |  | 11 |  |  |
| 4. |  | Количество земельных участков, предназначенных для предоставления в собственность отдельным категориям граждан бесплатно, в рамках реализации Закона Курской области «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Кореневского района Курской области» |  | Ед. |  | 10 |  | 10 |  | 12 |  |  |
| 5. |  | Количество земельных участков на территории Кореневского района, право государственной собственности, на которые не разграничено, выставленных на торги (конкурсы, аукционы) |  | Ед. |  | 3 |  | 5 |  | 11 |  | Поступало не более одного заявления на земельные участки государственная собственность на которые не разграничена |
| 6. |  | Площадь земельных участков на территории Кореневского района, право государственной собственности на которые не разграничено, выставляемых на торги (конкурсы, аукционы) всего: |  | кв.м. |  | 548183 |  | 5000 |  | 4338231 |  | участки государственная собственность, на которые не разграничена |
|  |  | в том числе: - для целей жилищного строительства; |  | кв.м. |  | 0 |  | 4000 |  | 2400 |  | - |
|  |  | - для строительства торговых, промышленных, развлекательных и прочих комплексов |  | кв.м. |  | 0 |  | 1000 |  | 0 |  | - |
| 7. |  | Количество специалистов в сфере земельных и имущественных отношений прошедших обучение и повышение квалификации |  | Чел. |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | Недостаточно средств |
| 8. |  | Процент поступления доходов от приватизации муниципального имущества |  | % (к ожидаемым поступлениям) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |
| 9. |  | Процент поступления доходов от сдачи в аренду муниципального имущества Кореневского района Курской области |  | % (к ожидаемым поступлениям) |  | 100,2 |  | 100 |  | 100,62 |  | - |
| 10. |  | Процент поступления доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в собственности муниципального района «Кореневского» Курской области |  | % (к ожидаемым поступлениям) |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | - |
| 11. |  | Процент поступления доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципального района «Кореневский район» Курской области |  | % (к ожидаемым поступлениям) |  | Не продавались |  | Не запланировано |  | Не продавались |  | - |
| 12. |  | Процент поступления доходов от предоставления в аренду земельных участков на территории Кореневского района, право государственной собственности на которые не разграничено |  | % (к ожидаемым поступлениям) |  | 118,1 |  | 100 |  | 116,9 |  | - |
| 13. |  | Процент поступления доходов от продажи земельных участков на территории Кореневского района, право государственной собственности на которые не разграничено |  | % (к ожидаемым поступлениям) |  | 100,16 |  | 100 |  | 114,6 |  | - |
| 14. |  | Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Кореневского района Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) |  | % |  | 100 |  | 100 |  | Св. 100 |  | - |
| V. Муниципальная программа « Энергосбережение Кореневского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Энергоемкость производства товаров, работа, услуг (в сопоставимых с 2018 годом условиях) |  | кг у.т./тыс. рублей объема |  | 0,48 |  | 0,54 |  | 0,49 |  | невыполнение целевого показателя произошло в связи с экономией потребления топливно-энергетических ресурсов |
| 2. |  | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  | % |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
| 3. |  | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  | % |  | 64,9 |  | 48,2 |  | 61,2 |  | перевыполнение целевого показателя произошло в связи с оснащением зданий строений сооружений приборами учета энергоресурсов согласно ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ |
| 4. |  | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  | % |  | 72,2 |  | 68,9 |  | 74,0 |  |  |
| 5. |  | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования |  | % |  | 99,9 |  | 100,8 |  | 99,6 |  | Невыполнение целевого плоказателя произошло в связи с тем, что ежегодно проводится поверка газовых счетчиков, срок эксплуатации которых истек. В данный период начисление за природный газ осуществляется по нормативу. |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Общая экономия энергетических ресурсов (в сопоставимых с 2018 годом условиях) |  | тыс. т у.т. |  | -3328,2 |  | -8802,2 |  | -4508,5 |  | невыполнение целевых показателей связано с ограничением финансовых средств в учреждениях и организациях всех форм собственности, а также с улучшением качества жизни населения (приобретение дополнительных бытовых приборов), что влечет увеличение потребления ТЭР |
| 7. |  | Экономия электрической энергии (в сопоставимых с 2014 годом условиях) |  | тыс. кВтч |  | -4346289,0 |  | -1494833,4 |  | -5887685,8 |  |  |
| 8. |  | Экономия тепловой энергии (в сопоставимых с 2014 годом условиях) |  | тыс. Гкал |  | -3695,2 |  | -9773,0 |  | -5005,8 |  |  |
| 9. |  | Экономия природного газа (в сопоставимых с 2014 годом условиях) |  | тыс. куб.м. |  | -1110294,0 |  | -2936446,3 |  | -1504056,0 |  |  |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | кВт•ч/кв. м |  | 63,16 |  | 1615,023913 |  | 45,9 |  | не выполнение целевых показателей связано с увеличением площади зданий органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
| 11. |  | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | Гкал/кв. м |  | 0,13 |  | 1,449198988 |  | 0,12 |  | органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
| 12. |  | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |  | куб. м/чел. |  | 5,27 |  | 300,904 |  | 5,63 |  | невыполнение целевого показателя связано с увеличением работающих в органах местного самоуправления и обучающихся в муниципальных учреждениях |
| 13. |  | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |  | куб. м/чел. |  | 187,23 |  | 6,723938462 |  | 161,07 |  | перевыполнение целевого показателя произошло в связи с переходом на газовое отопление МКОУ «Шептуховская СОШ» и МКОУ «Троицкая СОШ» с увеличением работающих в органах местного самоуправления и обучающихся в муниципальных учреждениях |
| 14. |  | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях |  | т у.т./кв.м |  | 0,04 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | Гкал/кв. м |  | 0,108 |  | 0,198463114 |  | 0,107 |  | не выполнение целевого показателя связано с переходом МКД на индивидуальное газовое отопление |
| 16. |  | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) |  | куб. м/чел. |  | 14,7 |  | 19,6 |  | 15,0 |  | не выполнение целевого показателя связано с оснащением жилых помещений МКД приборами учета холодной воды согласно ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" |
| 17. |  | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | кВт·ч/кв. м |  | 35,8 |  | 20,05043349 |  | 35,2 |  | перевыполнение целевого показателя связано с приобретением дополнительных бытовых приборов жителями МКД, что повлекло увеличение потребления электрической энергии |
| 18. |  | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | тыс. куб. м/кв. м |  | 0,03 |  | 0,065000603 |  | 0,03 |  | не выполнение целевого показателя связано с экономией потребления природного газа жителями МКД |
| 19. |  | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах |  | т.у.т./кв. м |  | 0,04 |  | 0,018335051 |  | 0,04 |  | не выполнение целевого показателя связано с экономией потребления природного газа жителями МКД и с переходом МКД на индивидуальное газовое отопление |
| Иные целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  | Доля энергоэффективных уличных светильников в общем объеме уличных светильников на территории муниципального образования |  | % |  | 11,3 |  | 11,3 |  | 38,6 |  |  |
| VI. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Кореневского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества |  | Чел. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2. |  | Количество ликвидированных несанкционированных свалок |  | Шт. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Подпрограмма 1 «Экология и чистая вода в Кореневском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество созданных объектов водоснабжения муниципальной собственности, не относящихся к объектам капитального строительства |  | Шт. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.2 |  | Количество отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности |  | шт./км |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.3 |  | Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества |  | Чел. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.4 |  | Количество обустроенных родников - природных источников питьевой воды |  | Шт. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.5 |  | Количество выполненных строительных работ на объектах хранения (размещения) твердых бытовых отходов |  | Шт. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| VII. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Кореневском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля приобретенных материально-товарных ценностей (МТЦ) для резерва материально-технических ресурсов в целях оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства в общем объеме запланированных к приобретению МТЦ |  | % |  |  | 0 | 50 |  | 50 |  |  |  |
| 2. | Доля капитально отремонтированного муниципального жилищного фонда |  | % |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 3. | Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения/газоснабжения |  | км |  |  | 0 | 0/24,7 |  | 0/25,6 |  |  |  |
| 4. | Газификация домовладений (квартир) |  | Шт. |  |  | 0 | 282 |  | 205 |  | Невыполнение целевого показателя связано с низким уровнем жизни некоторых групп населения (пенсионеры, многодетные и малообеспеченные семьи) |  |
| 5. | Перевод котельных на газообразное топливо |  | шт. |  |  | 0 | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 6. | Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и массового спорта |  | объект |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 7. | Количество семей граждан, улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием средств социальных выплат за счет средств федерального, областного и местных бюджетов |  | семей |  |  | 1 | 1 |  | 0 |  | Невыполнение целевого показателя связано со снятием гражданина с учета в качестве нуждающегося в жилом помещении |  |
| 8. | Количество семей, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда |  | семей |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 9. | Объем ввода жилья на территории Кореневского района Курской области |  | кв. м |  |  | 6520 | 7086 |  | 6726 |  | Невыполнение целевого показателя связано с ограничением финансовых средств в районном и областном бюджетах |  |
| 10. | Ввод жилья на территории Кореневского района Курской области экономкласса в общем объеме введенного жилья |  | кв.м |  |  | 360 | 0 |  | 1226 |  |  |  |
| 11. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок. |  | Шт. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Кореневском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения |  | км |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2. | Газификация домовладений (квартир) |  | Шт. |  |  | 0 | 282 |  | 205 |  | Невыполнение целевого показателя связано с низким уровнем жизни некоторых групп населения (пенсионеры, многодетные и малообеспеченные семьи) |  |
| 3. | Перевод котельных на газообразное топливо |  | Шт. |  |  | 0 | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 4. | Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и массового спорта |  | объект |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 5. | Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной войны, улучшивших жилищных условия с использованием средств единовременных денежных выплат |  | Чел. |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 6. | Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищных условия с использованием средств единовременных денежных выплат «*» |  | Чел. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 7. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, областного и местных бюджетов «*» |  | семей |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 8. | Количество семей, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда |  | семей |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 9. | Ввод в эксплуатацию жилья экономкласса, в том числе ввод в эксплуатацию общей площади малоэтажных жилых домов |  | кв. м |  |  | 360 | 0 |  | 1226 |  |  |  |
| 10. | Количество населенных пунктов, по которым в государственный кадастр недвижимости внесены сведения о границах |  | Ед. |  |  | 10 | 6 |  | 6 |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Кореневского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля приобретенных материально-товарных ценностей (МТЦ) для резерва материально-технических ресурсов в целях оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства в общем объеме запланированных к приобретению МТЦ |  | % |  |  | 0 | 50 |  | 50 |  |  |  |
| 2. | Ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения |  | км |  |  | 0 | 24,7 |  | 25,6 |  |  |  |
| 3. | Газификация домовладений (квартир) |  | Шт. |  |  | 0 | 282 |  | 205 |  | Невыполнение целевого показателя связано с низким уровнем жизни некоторых групп населения (пенсионеры, многодетные и малообеспеченные семьи) |  |
| 4. | Перевод котельных на газообразное топливо |  | Шт. |  |  | 0 | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 5. | Доля капитально отремонтированного муниципального жилищного фонда |  | % |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 6. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок. |  | Шт. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| VIII . Муниципальная программа Кореневского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в Кореневском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлечённых в социально-значимую деятельность, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет |  | % |  |  | 21,4 | 23,0 |  | 23,0 |  |  |  |
| 2. | Доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки в общей численности детей школьного возраста |  | % |  |  | 54,0 | 54,0 |  | 54,0 |  |  |  |
| 3. | Доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Кореневского района Курской области |  | % |  |  | 14,0 | 17,0 |  | 17,0 |  |  |  |
| 4. | Уровень обеспеченности населения Кореневского района Курской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности |  | % |  |  | 14,0 | 15,0 |  | 15,0 |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля достигнутых показателей (индикаторов) муниципальной программы « Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в Кореневском районе Курской области» |  | % |  |  | 99,9 | 100 |  | 99,9 |  | Большая часть молодежи выезжает за пределы района |  |
| Подпрограмма 2 « Повышение эффективности реализации молодёжной политики в Кореневском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в объединений в общей численности молодёжи Кореневского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет |  | % |  |  | 13,6 | 14,5 |  | 14,5 |  |  |  |
| 2. | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, реализуемые органами местного самоуправления проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи Кореневского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет |  | % |  |  | 12,7 | 14,0 |  | 14,0 |  |  |  |
| 3. | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи Кореневского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет |  | % |  |  | 7 | 9 |  | 9 |  |  |  |
| 4. | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в общем количестве молодежи Кореневского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет |  | % |  |  | 18,0 | 19,0 |  | 19,0 |  |  |  |
| 5. | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, центров в общем количестве молодежи Кореневского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет |  | % |  |  | 14,0 | 17,5 |  | 17,5 |  |  |  |
| 6. | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в программах по профессиональной ориентации в общем количестве молодежи Кореневского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет |  | % |  |  | 2,0 | 2,4 |  | 2,4 |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля работающих жителей Кореневского района Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Кореневского района Курской области, занятого в экономике |  | % |  |  | 16,5 | 18,0 |  | 18,0 |  |  |  |
| 2. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения |  | % |  |  | 7,0 | 9,0 |  | 9,0 |  |  |  |
| 3. | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения |  | % |  |  | 25 | 27 |  | 27 |  |  |  |
| 4. | Доля лиц, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет |  | % |  |  | 26,5 | 30 |  | 30 |  |  |  |
| Подпрограмма 4 « Оздоровление и отдых детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля оздоровленных детей в загородных оздоровительных лагерях от числа детей от 7 до 18 лет |  | % |  |  | 3 | Не менее 3 |  | 3 |  | Численность детей уменьшается. Стоимость путевки увеличивается. |  |
| 2. | Доля оздоровленных детей в лагерях с дневным пребыванием детей от численности детей от 7 до 15 лет |  | % |  |  | 20 | Не менее 20 |  | 20 |  | Численность детей уменьшается. Стоимость путевки увеличивается. |  |
| 3. | Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, в текущем году |  | % |  |  | 54 | 54 |  | 54 |  |  |  |
| IX. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Кореневском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес муниципальных служащих, включая лиц, состоящих в резерве, прошедших переподготовку и повышение квалификации |  | % |  |  | 28 | 33 |  | - 20 |  | - Недостаточно финансовых средств в местном бюджете |  |
| 2. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, от числа назначений |  | % |  |  | - 20 | - 33 |  | - 16 |  | - Назначение лиц не состоящих в кадровом резерве путем перемещения |  |
| 3. | Количество муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв |  | Чел. |  |  | 18 | - 20 |  | - 3 |  | - Отсутствие необходимости |  |
| 4. | Уровень доверия граждан муниципальным служащим |  | % |  |  | - 49,4 | - 64 |  | - 64 |  | - По результатам оценки эффективности деятельности Администрации Кореневского района за 2018 год |  |
| 5. | Количество мероприятий по противодействию коррупции на муниципальной службе и снижению уровня коррупционных проявлений |  | Ед. |  |  | 25 | - 2 |  | - 25 |  | - Проведение семинаров, совещаний с главами МО, муниципальными служащими Кореневского района |  |
| 6. | Уровень компьютеризации рабочих мест муниципальных служащих Кореневского района Курской области |  | % |  |  | - 100 | - 98,4 |  | - 100 |  |  |  |
| 7 | Улучшение и оздоровление условий труда путем обустройства рабочих мест муниципальных служащих Кореневского района Курской области (количество обустроенных рабочих мест); |  | Ед. |  |  | - 60 | - 60 |  | - 60 |  | - Приобретение компьютерной техники |  |
| 8 | Уровень выполнения бюджетных обязательств по материально-техническому обеспечению муниципальной службы Кореневского района Курской области по отношению к запланированным показателям |  | % |  |  | - 92 | - 94 |  | - 94 |  | - Удовлетвори - тельно |  |
| Х. Муниципальная программа Кореневского района Курской области « Сохранение и развитие архивного дела в Кореневском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление заявителям муниципальных услуг в сфере архивного дела Кореневского района Курской области в установленные законодательством сроки от общего количества предоставленных муниципальных услуг в сфере архивного дела |  | % |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| Подпрограмма 1 « Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля документов архивного отдела Администрации Кореневского района Курской области, хранящихся с соблюдением оптимальных режимов и условий, обеспечивающих их постоянное и долговременное хранение. |  | % |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 3. | Удельный вес документов, хранящихся сверх установленных законодательством сроков их хранения в организациях-источниках комплектования архивного отдела Администрации Кореневского района и подлежащих передаче на постоянное хранение в архивный отдел. |  | % |  |  | 33 | 33 |  | 33 |  |  |  |
| 4. | Доля документов архивного отдела Администрации Кореневского района, внесенных в общеотраслевую базу данных « Архивный фонд» |  | % |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 5. | Количество публикаций в СМИ, подготовленных и изданных справочных изданий, фотоальбомов и другой книжной продукции |  | Ед. |  |  | 3 | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 6. | Количество мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан Кореневского района Курской области и популяризацию документов архивного отдела Администрации Кореневского района Курской области |  | Ед. |  |  | 3 | 2 |  | 2 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 « Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Кореневского района Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) |  | % |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 8. | Доля документов архивного отдела Администрации Кореневского района Курской области, переведенных в электронный вид. |  | % |  |  | 0,27 | 0,28 |  | 0,28 |  |  |  |
| 9. | Количество российских, иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе проживающих за рубежом, а также организаций и общественных объединений, обратившихся в архивный отдел Администрации Кореневского района Курской области за получением архивных справок, архивных выписок, архивных копий. |  | Ед. |  |  | 1676 | - |  | 1290 |  |  |  |
| ХI. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Кореневском районе Курской области и безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |  | % |  | 45,9 |  | 46,5 |  | 47,1 |  |  |
| 2. |  | Объем пассажирских перевозок транспортом общего пользования |  | % |  | 90,0 |  | 90,0 |  | 90,0 |  |  |
| 3. |  | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях |  | Ед. |  | 2 |  | 1 |  | 5 |  | Ограничение средств районного бюджета не позволило в полной мере обеспечить повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |
| Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог Кореневского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствуюших нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |  | % |  | 45,9 |  | 46,5 |  | 47,1 |  |  |
| 2. |  | Количество отремонтированных километров автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | км |  | 1,9 |  | 1,8 |  | 0,914 |  | Несвоевременное поступление от акцизов привело к отклонению целевого показателя |
| 3. |  | Количество построенных и реконструированных километров автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | км |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 4. |  | Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования местного значения по дорогам с твердым покрытием. |  | Ед. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 5. |  | Площадь построенного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов |  | кв.м |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 6. |  | Площадь построенного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием |  | кв.м |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 7. |  | Площадь отремонтированного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | кв.м |  | 6700 |  | 6715 |  | 399 |  | Несвоевременное поступление от акцизов привело к отклонению целевого показателя |
| Подпрограмма 3 «Развитие пассажирских перевозок в Кореневском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Объем пассажирских перевозок транспортом общего пользования |  | % |  | 90,0 |  | 90,0 |  | 90,0 |  |  |
| Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения в Кореневском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |  | Ед. |  | 19 |  | 15 |  | 20 |  | Ограничение средств районного бюджета не позволило в полной мере обеспечить повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |
| 2. |  | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях |  | Ед. |  | 2 |  | 1 |  | 5 |  |  |
| ХII. Муниципальная программа Кореневского района Курской области «Профилактика правонарушений в Кореневского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение правопорядка на территории Кореневского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Соотношение числа совершенных преступлений с численностью населения Кореневского района |  | Ед. на 10 тыс.населения |  | 118 |  | 198 |  | 124 |  |  |
| 2. |  | Количества правонарушений, выявленных сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности |  | Ед. |  | 83 |  | 120 |  | 49 |  |  |
| 3. |  | Количество лиц, совершивших преступления в составе организованных преступных групп |  | Чел. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 4. |  | Соотношение числа преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, с общим числом зарегистрированных преступлений |  | % |  | 20,1 |  | 16,8 |  | 30,3 |  |  |
| 5. |  | Соотношение числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, с общим числом оконченных расследованием преступлений |  | % |  | 28,3 |  | 25,8 |  | 30,6 |  |  |
| 6. |  | Соотношение числа преступлений, совершенных лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности, с общим числом расследованных преступлений. |  | % |  | 71 |  | 48 |  | 59,1 |  |  |
| 7. |  | Количество иностранных граждан, выдворенных (депортированных) с территории Российской Федерации |  | Чел. |  | 6 |  | 3 |  | 12 |  |  |
| 8. |  | Количество преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми за совершение преступлений |  | Ед. |  | 31 |  | 48 |  | 37 |  |  |
| Подпрограмма 2 « Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Соотношение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, с общим числом оконченных расследованием преступлений |  | % |  | 0,7 |  | 2 |  | 4,3 |  |  |
| 2. |  | Соотношение числа совершенных правонарушений несовершеннолетними с общей численностью несовершеннолетних Кореневского района Курской области |  | % |  | 0,4 |  | 3,0 |  | 0,3 |  |  |
| 3. |  | Доля молодых людей, вовлеченных в проекты и программы в сфере социальной адаптации и профилактики асоциального поведения, в общем количестве молодежи |  | % |  | 0,8 |  | 17,0 |  | 5,3 |  |  |
| 4. |  | Доля подростков, проживающих на территории Кореневского района Курской области, вовлеченных в профилактические мероприятия по сокращению заболеваемости наркоманией, в общей численности подростков, проживающих на территории Курской области |  | % |  | 50,0 |  | 27,0 |  | 53,8 |  |  |
| ХIII. Муниципальная программа Кореневского района Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Кореневского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Снижение количества населения, погибшего, травмированного и постадавшего вследствие деструктивных событий |  | % |  | 6 |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 2. |  | Увеличение количества населения, спасенного при возникновении деструктивных событий. |  | % |  | 7 |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 3. |  | Обеспеченность различных групп населения Кореневского района МСИЗ |  | % |  | 16,4 |  | 30,6 |  | 28,3 |  | Недостаточное финансирование мероприятия |
| 4. |  | Обеспеченность различных групп населения Кореневского района СИЗ |  | % |  | 60 |  | 70 |  | 65 |  | Недостаточное финансирование мероприятия |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности и организация мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Уменьшение среднего времени реагирования оперативных служб и служб жизнеобеспечения при реагировании на ЧС, и смягчение последствий от ЧС, происшествий природного и техногенного характера |  | % |  | 8 |  | 9 |  | 12 |  | Качественное взаимодействие с ДДС и ЕДДС района |
| 2. |  | Снижение количества гибели людей, снижение экономического ущерба, увеличение количества спасенного населения. |  | % |  | 7 |  | 9 |  | 9 |  |  |
| 3. |  | Повышение полноты и эффективности мероприятий по информированию населения в случаи угрозы возникновения и (или) возникновения ЧС. |  | % |  | 7 |  | 9 |  | 9 |  |  |
| Подпрограмма 2 « Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Кореневском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Снижение экономического ущерба |  | % |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  |  |
| 2. |  | Уменьшение времени прибытия на место возникновения чрезвычайной ситуации |  | % |  | 8 |  | 15 |  | 15 |  |  |
| 3. |  | Снижение количества гибели людей при ЧС и на воде |  | % |  | 11 |  | 12 |  | 11 |  | Недостаточная работа оперативных групп по патрулированию водных объектов, слабая профилактика в образовательных учреждениях района |
| 4. |  | Снижение количества пострадавшего населения |  | % |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  |  |
| 5. |  | Увеличение количества спасенного на воде населения |  | % |  | 13 |  | 14 |  | 14 |  |  |
| ХIV. «Повышение эффективности управления финансами Кореневского района Курской области » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля муниципального долга Кореневского района Курской области в объеме доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений |  | % |  | 26 |  | 13,8 |  | 13,8 |  |  |
| 2. |  | Доля расходов районного бюджета на обслуживание муниципального долга Кореневского района Курской области в общем объеме расходов районного бюджета |  | % |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | в соответствии с графиком |
| Подпрограмма 2 «Эффективная система межбюджетных отношений » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета |  | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами Кореневского района Курской области» к общему количеству показателей |  | % |  | 99,94 |  | 100 |  | 100 |  |  |
| ХV.Муниципальная программа Кореневского района Курской области «« Развитие экономики Кореневского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 « Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового регионального продукта |  | % |  | 20,0 |  | 20,2 |  | 20,4 |  |  |
| 2. |  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |  | % |  | 31,6 |  | 28,7 |  | 31,6 |  |  |
| 3. |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в выставках, ярмарках, форумах и иных мероприятиях |  | Ед. |  | 21 |  | 15 |  | 23 |  |  |
| 4. |  | Увеличение прироста количества вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Ед. |  | 3 |  | 2 |  | 5 |  |  |
| 5. |  | Количество консультационных услуг, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства |  | Ед. |  | 17 |  | 10 |  | 19 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Кореневского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Объем инвестиций в основной капитал |  | Млн. руб. |  | 505,7 |  | 149,0 |  | 1147,1 |  |  |
| 2. |  | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения |  | Тыс. руб. |  | 31,5 |  | 8,8 |  | 71,9 |  |  |
| 3. |  | Численность занятых в экономике |  | Чел. |  | 4394 |  | 4531 |  | 4339 |  |  |
| 4. |  | Сумма налога на доходы физических лиц, зачисленных в местные бюджеты организациями и предприятиями Кореневского района Курской области |  | Млн. руб. |  | 126,6 |  | 116,8 |  | 138,9 |  |  |
| ХVI. Муниципальная программа «Социальное развитие села в Кореневском районе Курской области». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств социальных выплат на приобретение жилых помещений. |  | Ед. |  | 0 |  | 4 |  | 4 |  |  |
| 2. |  | ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения |  | км |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 3. |  | - ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения |  | км |  | 0 |  | 11,5172 |  | 11,5172 |  |  |
| ХVII. Муниципальная программа «Содействие занятости населения Кореневского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Содействие временной занятости отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Удельный вес временно занятых учащихся в возрасте от 14 до 18 лет в общей численности учащихся данного возраста |  | % |  | 16,2 |  | 16,2 |  | - 16,2 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие институтов рынка труда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Количество рабочих мест, аттестованных по условиям труда |  | мест |  | 2711 |  | - 3649 |  | - 3013 |  | - Связано с уменьшением количества рабочих мест, так как идет модернизация техники и оборудования |