АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.07.2020 г.  № 639

п. Коренево

Об утверждении Дорожной карты по изменению типа

учреждений дополнительного образования Кореневского

района, подведомственных управлению по образованию,

опеке и попечительству Администрации Кореневского района

Курской области

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» на территории Курской области, в рамках которой осуществляется переход образовательных организаций дополнительного образования из казенных в бюджетные, Администрация Кореневского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту по изменению типа учреждений дополнительного образования Кореневского района, подведомственных управлению по образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского района Курской области (далее - Дорожная карта).

2. Управлению по образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского района Курской области (Т.Б. Прудникова) обеспечить исполнение мероприятий Дорожной карты.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. Главы

Кореневского района	                                                             С.М. Толстоконев

Утверждена

постановлением Администрации Кореневского района Курской области

от «23» ______07_____2020 г. № 639

Дорожная карта

по изменению типа учреждений дополнительного образования Кореневского района, подведомственных управлению

по образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского района Курской области

| № п/п | Мероприятие | Дата начала | Дата окончания | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издание нормативно-правового акта муниципалитета об утверждении дорожной карты по изменению типа учреждений дополнительного образования Кореневского района, подведомственных управлению по образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского района Курской области | 20.07.2020 | 01.08.2020 | Зорина А.Ю. Прудникова Т.Б. |
| 2. | Выдача уведомлений сотрудникам учреждений о запуске процедуры изменения типа учреждения | 01.09.2020 | 01.10.2020 | Паращай Т.Н., Оболенских В.В |
| 3. | Разработка проектов постановлений об изменении типа учреждений | 01.11.2020 | 30.11.2020 | Зорина А.Ю. |
| 4. | Разработка проектов Уставов | 01.11.2020 | 30.11.2020 | Зорина А.Ю. |
| 5. | Разработка проектов муниципальных заданий для учреждений | 01.11.2020 | 30.11.2020 | Паращай Т.Н., Оболенских В.В. Голубева Г.А. Прудникова Т.Б. |
| 6. | Разработка проектов планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений | 01.11.2020 | 30.11.2020 | Паращай Т.Н., Оболенских В.В. Голубева Г.А. Прудникова Т.Б. |
| 7. | Расчет субсидии на оплату труда и содержания зданий | 01.12.2020 | 18.12.2020 | Голубева Г.А. |
| 8. | Регистрация уставов в налоговом органе | 14.12.2020 | 29.12.2020 | Паращай Т.Н., Оболенских В.В |
| 9. | Утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности | 15.12.2020 | 30.12.2020 | Прудникова Т.Б. |
| 10. | Утверждение муниципальных заданий в соответствии с требованиями бюджетного кодекса и общероссийского классификатора | 15.12.2020 | 30.12.2020 | Прудникова Т.Б. |
| 11. | Открытие счетов для учреждений в органах федерального казначейства | 11.01.2021 | 30.01.2021 | Голубева Г.А. |
| 12. | Замена вывесок, штампов, печатей | 11.01.2021 | 30.01.2021 | Паращай Т.Н., Оболенских В.В |
| 13. | Внесение изменений в трудовые книжки и трудовые договоры работников | 11.01.2021 | 30.01.2021 | Паращай Т.Н., Оболенских В.В. |
| 14. | Заключение соглашений с комитетом образования и науки Курской области на предоставление субсидии на оплату труда и содержание зданий | 11.01.2021 | 30.01.2021 | Прудникова Т.Б. Голубева Г.А. |
| 15. | Перерегистрация права на недвижимое имущество, находящееся в оперативном управлении у учреждения | 11.01.2021 | 26.02.2021 | Паращай Т.Н., Оболенских В.В |