АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.01.2021 г.   № 23

п. Коренево

О мероприятиях по созданию и функционированию в 2022 - 2023 годах в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах центров образования естественно-научной и технологической направленностей в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

Руководствуясь постановлением Администрации Курской области           от 09.12.2020 № 1254-па «О мероприятиях по созданию и функционированию в 2021 - 2023 годах в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Курской области, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (с изменениями от 12.01.2021 № 8-па), во исполнение р.4 п.2 Протокола заседания Администрации Курской области от 24 декабря 2020 года № 12, в целях сопровождения работ по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах центров образования естественно-научной и технологической направленностей в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», Администрация Кореневского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить управление по образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского района Курской области (Т.Б. Прудникова) муниципальным координатором, ответственным за создание и функционирование в 2022 - 2023 годах в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах центров образования естественно-научной и технологической направленностей.

2. Утвердить прилагаемый комплекс мер (дорожную карту) по созданию и функционированию в 2022 - 2023 годах в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах центров образования естественно-научной и технологической направленностей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить заместителя Главы Администрации Кореневского района                               С.М. Толстоконева.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Кореневский район» Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава

Кореневского района	                                                              М.В. Дегтярева

Утвержден

постановлением Администрации Кореневского района Курской области

от «18» ______01_____2021 г. № 23

Комплекс мер (дорожная карта)

по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах центров образования естественно-научной и технологической направленностей на 2022 - 2023 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Срок | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждены: должностное лицо, ответственное за создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей (далее - центры «Точка роста»); показатели деятельности центров «Точка роста»; типовое Положение о деятельности центров общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров «Точка роста» | Управление по образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского района | 15.01.2022 г. 15.01.2023 г. | Приказ управления по образованию, опеке и попечительству Администраци Кореневского района |
| 2. | Сформирован и согласован инфраструктурный лист | Управление по образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского района, МКУ «Информационно-методический центр образовательных учреждений» | Согласно графику, направляемому региональным оператором | Письмо управления по образованию, опеке и попечительству Администраци Кореневского района |
| 3. | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания центров «Точка роста» | МКОУ «Кореневская средняя общеобразовательная школа №2»; МКОУ «Толпинская средняя общеобразовательная школа» | не позднее 1апреля 2022 г., 1 апреля 2023 г. | Извещения о проведении закупок |
| 4. | Сформированы проекты зонирования центров «Точка роста» | МКОУ «Кореневская средняя общеобразовательная школа №2»; МКОУ «Толпинская средняя общеобразовательная школа» | не позднее 1апреля 2022 г., 1 апреля 2023 г. | Приказ управления по образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского района |
| 5. | Проведен мониторинг работ по приведению площадок центров «Точка роста» | Управление по образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского района, МКУ Информационно-методический центр образовательных учреждений» | до 25.08.2022 г., 25.08.2023 г. | Форма, определенная региональным оператором |
| 6. | Начало работы центров «Точка роста» | МКОУ «Кореневская средняя общеобразовательная школа №2»; МКОУ «Толпинская средняя общеобразовательная школа» | 1 сентября 2022 года 1 сентября 2023 года | Информационное освещение в СМИ и социальных сетях |
| 7. | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» | Управление по образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского района | 1 октября 2022 года, 1 октября 2023 года, далее - ежеквартально в течение 2-х лет | Отчет о выполнении показателей региональному оператору |