Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальных программ Кореневского района, подпрограмм муниципальных программ и их значениях за  2021 год

| № п/п |  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  | Ед. измерения |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обоснование отклонений значений (индикатора) на конец отчётного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год, предшествующий отчётному |  |  |  |  | отчётный год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  |  | факт |  |  |  |  |
| - Муниципальная программа «Развитие культуры в Кореневском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия |  |  |  |  | % | 39,0 |  |  |  |  |  | 39,0 |  |  | 38,7 |  | Недостаточное финансирование |  |  |
| 2. |  | Прирост культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2012 годом |  |  |  |  | % |  | 56,8 |  |  |  |  | 56,8 |  |  | 56,8 |  |  |  |  |
| 3. |  | Удельный вес населения района участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры |  |  |  |  | % |  | 55,8 |  |  |  |  | 55,9 |  |  | 55,8 |  | Малое проведение мероприятий, т.к. население находилось на самоизоляции |  |  |
| 4. |  | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе |  |  |  |  | % |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 5. |  | Доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек муниципального образования |  |  |  |  | % |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 6. |  | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей |  |  |  |  | % |  | 49,0 |  |  |  |  | 49,0 |  |  | 49,0 |  |  |  |  |
| 7. |  | Охват населения библиотечным обслуживанием |  |  |  |  | % |  | 63,0 |  |  |  |  | 63,0 |  |  | 63,0 |  | Население находилось на самоизоляции |  |  |
| 8. |  | Среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек населения |  |  |  |  | Тыс. экз. |  | 12,8 |  |  |  |  | 17,6 |  |  | 13,0 |  | Население находилось на самоизоляции |  |  |
| 9. |  | Количество экземпляров новых поступлений в муниципальные библиотеки |  |  |  |  | Экз. |  | 1397 |  |  |  |  | 1500 |  |  | 700 |  | Недостаточное финансирование |  |  |
| 10. |  | Среднее число участников клубных формирований в расчёте на 1 тыс. человек населения |  |  |  |  | Чел. |  | 9,9 |  |  |  |  | 9,9 |  |  | 9,9 |  |  |  |  |
| 11. |  | Среднее число посещений киносеансов в расчёте на 1 человека |  |  |  |  | Ед. |  | 0,98 |  |  |  |  | 0,98 |  |  | 0,98 |  |  |  |  |
| II. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Кореневском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Кореневского района Курской области |  |  |  |  | % |  | 6,8 |  |  |  |  | 6,6 |  |  | 2,0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  | Шт. |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 0 |  | нет таких организаций |  |  |
| 3. |  | Количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  | Чел. |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 0 |  | нет таких граждан |  |  |
| 4. |  | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 0 |  | нет таких организаций |  |  |
| 5. |  | Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Кореневского района Курской области |  |  |  |  | % |  | 6,8 |  |  |  |  | 6,6 |  |  | 2,0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами и региональными и муниципальными программами, в общей численности малоимущих граждан в Кореневском районе Курской области, обратившихся за получением мер социальной поддержки |  |  |  |  | % |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 7. |  | Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме |  |  |  |  | % |  | 97,7 |  |  |  |  | 97,8 |  |  | 99,5 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Суммарный коэффициент рождаемости |  |  |  |  | Коэф. |  | 1,56 |  |  |  |  | 1,56 |  |  | 1,56 |  |  |  |  |
| 9. |  | Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Кореневском районе Курской области от общей численности детей, проживающих в Кореневском районе Курской области |  |  |  |  | % |  | 36,0 |  |  |  |  | 36,0 |  |  | 12,0 |  |  |  |  |
| 10. |  | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов |  |  |  |  | % |  | 98,4 |  |  |  |  | 98,4 |  |  | 98,4 |  |  |  |  |
| 11. |  | Удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей в общей численности детей в Кореневском районе Курской области |  |  |  |  | % |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,1 |  |  | 0 |  | нет безнадзорных и беспризорных |  |  |
| III. Муниципальная программа "Развитие образования в Кореневском районе Курской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного общим и профессиональным образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет |  |  | Процентов |  |  |  | 98,7 |  | 99,4 |  |  |  | 99,1 |  | 218 дошкольников, 1733 школьника охвачены общим образованием, профессиональным образованием охвачено 116 человек. 19 человек, получивших аттестат об основном общем образовании, трудоустроены. |  |  |  |
| 2 |  |  | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) |  |  | Процентов |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций |  |  | Процентов |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования |  |  | Процентов |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Количество проведенных мероприятий по распространению результатов муниципальной программы |  |  |  |  | Ед. |  | 24 |  |  |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  |  |  |
| 2. |  | Уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках муниципальной программы (по данным опроса) |  |  |  |  | % |  | 16 |  |  |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в муниципальном районе |  |  | Чел. |  | 133 |  |  |  |  | 135 |  |  | 51 |  | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные организации в 2021 году составила 51 ребенок (на 84 человека меньше планового значения). Невыполнение показателя объясняется сложившейся санитарно-эпидемиалогической обстановкой, связанной с пандемией COVID-19, использованием родителями права на отпуск по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет |  |  |
| 2 |  |  |  | Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году) |  |  | Процентов |  | 99,5 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году) |  |  | Процентов |  | 99,5 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Удельный вес численности детей дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими новому образовательному стандарту дошкольного образования |  |  | Процентов |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым показана такая форма обучения |  |  | Процентов |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве детей по указанным категориям в муниципальном районе |  |  | Процентов |  | 96 |  |  |  |  | 98 |  |  | 100 |  | Все дети, требующие социально-педагогического сопровождения (624 человека: 450 из многодетных семей, 110 из малоимущих, 43 детей с ОВЗ, 21 из социально-незащищенных семей), охвачены различными видами социальной помощи |  |  |
| 7 |  |  |  | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций |  |  | Процентов |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций |  |  | Процентов |  | 5,9 |  |  |  |  | 5,9 |  |  | 5,9 |  | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов не изменилась (создана в 1 школе из 17). |  |  |
| 9 |  |  |  | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в муниципальном районе |  |  | Процентов |  | 23,5 |  |  |  |  | 29,4 |  |  | 33,3 |  | В 3 ДОУ (№2, №3, №4), в 6 школах (№1, №2, Кремяновская, Толпинская, Шептуховская, Обуховская) созданы кадровые условия (учителя-логопеды, педагоги-психологи, олигофренопедагоги) для получения детьми-инвалидами качественного образования |  |  |
| 10 |  |  |  | Доля выпускников-инвалидов 9-х и 11-х классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов |  |  | Процентов |  | 95 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста |  |  | Процентов |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | Из 7 детей-инвалидов дошкольного возраста – 4 посещают детские сады, 3 человека охвачены психолого-педагогической помощью на базе консультативных пунктов ДОУ |  |  |
| 12 |  |  |  | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста |  |  | Процентов |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | Доля образовательных организаций муниципального района, в которых организовано инклюзивное обучение детей с ОВЗ по месту жительства семей, воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидностью, в общей численности образовательных организаций |  |  | Процентов |  | 73,0 |  |  |  |  | 78,5 |  |  | 76,5 |  | Количество общеобразовательных организаций, в которых организовано инклюзивное обучение детей с ОВЗ по месту жительства семей, воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидностью уменьшилось с 15 до 13, то процент уменьшился по сравнению с плановым показателем |  |  |
| 14 |  |  |  | Доля детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам детей, в общей численности детей, получивших соответствующие рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии |  |  | Процентов |  | 95,0 |  |  |  |  | 97,0 |  |  | 97,8 |  | В 2021 году 47 обучающих из 48, имеющих рекомендации ПМПК, обучаются по адаптированным программам |  |  |
| 15 |  |  |  | Доля сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших повышение квалификации по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды |  |  | Процентов |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | Доля образовательных организаций, расположенных на территории муниципального района, обеспеченных интернет - соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком, проценты; |  |  | Процентов |  | 76,0 |  |  |  |  | 100 |  |  | 94,0 |  | В 2021 году – 94 % (16 школ из 17). Показатель по 2021 году не выполнен по МКОУ «Сафоновская основная общеобразовательная школа», так как она была исключена из контракта в связи с планируемым закрытием. Так как школа продолжает функционировать плановое подключение к сети «Интернет» - май 2022 года.. |  |  |
| 17 |  |  |  | Доля общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, реализующих образовательные программы общего образования |  |  | Процентов |  | - |  |  |  |  | 5,9 |  |  | 5,9 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся по указанным программам |  |  | Процентов |  | 6 |  |  |  |  | 9 |  |  | 0 |  | Показатель за 2021 год равен 0, в соответствии с Соглашением о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Курская область)» на территории муниципального района Курской области от 6 июля 2021 года №2021-Е40046-16 показатель исключен |  |  |
| 19 |  |  |  | Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, |  |  | Процентов |  | 4 |  |  |  |  | 6 |  |  | 0 |  | Показатель за 2021 год равен 0, в соответствии с Соглашением о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Курская область)» на территории муниципального района Курской области от 6 июля 2021 года №2021-Е40046-16 показатель исключен. |  |  |
| 20 |  |  |  | Доля обучающихся общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для "горизонтального" обучения и неформального образования |  |  | Процентов |  | 0,5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  | Показатель за 2021 год равен 0, в соответствии с Соглашением о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Курская область)» на территории муниципального района Курской области от 6 июля 2021 года №2021-Е40046-16 показатель исключен |  |  |
| 21 |  |  |  | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации") |  |  | Процентов |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  | Показатель за 2021 год равен 0, в соответствии с Соглашением о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Курская область)» на территории муниципального района Курской области от 6 июля 2021 года №2021-Е40046-16 показатель исключен |  |  |
| 22 |  |  |  | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |  |  | Процентов |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  | 11 |  | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |  |  |
| 23 |  |  |  | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |  |  | Процентов |  | 21 |  |  |  |  | 23 |  |  | 19 |  | В 2021 году – 19% (54 учителя из 279), что ниже планового показателя на 4%. Невыполнение показателя связано с тем, что 5 учителей перешли в следующую возрастную категорию, общее количество учителей уменьшилось на 5 человек. |  |  |
| 24 |  |  |  | Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего образования детей |  |  | Процентов |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании |  |  | Процентов |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1,4 |  | В 2021 году 1 выпускница текущего года (Ольговская СОШ) не получила аттестат о среднем общем образовании, в связи с неудовлетворительным результатом по 2 обязательным предметам в форме ГВЭ. От пересдачи отказалась. |  |  |
| 26 |  |  |  | Реструктуризация сети общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности |  |  | Единиц |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  | Количество автобусов для осуществления перевозок обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального района |  |  | Единиц |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  | Численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Кореневского района, которым организован подвоз школьными автобусами к месту обучения и обратно |  |  | Человек |  | 223 |  |  |  |  | 225 |  |  | 210 |  | Контингент детей в школах, в которых организован подвоз школьными автобусами по данным статистического отчета ОО-2 (апрель 2021 года) составил – 210 человек. |  |  |
| 29 |  |  |  | Доля педагогических работников и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку в соответствии с федеральными образовательными стандартами, в общей численности педагогических работников и руководителей |  |  | Процентов |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  | Доля учителей и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку в соответствии с федеральными образовательными стандартами среднего общего образования, в общей численности учителей старшей школы |  |  | Процентов |  | 95 |  |  |  |  | 97 |  |  | 97 |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  | Доля обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, охваченных горячим питанием, к общей численности указанной категории обучающихся |  |  | Процентов |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 31.1 |  |  |  | Доля обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, охваченных питанием (горячим питанием, а в период освоения образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий продуктовым набором или денежной компенсацией), к общей численности указанной категории обучающихся |  |  | Процентов |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 31.2 |  |  |  | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |  |  | Процентов |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  | Доля пищеблоков школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих санитарным нормам |  |  | Процентов |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  | Сокращение доли зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта |  |  | Процентов |  | 5,5 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  | Доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки |  |  | Процентов |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  | Численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящихся на одного педагогического работника |  |  | Человек |  | 7,4 |  |  |  |  | 7,5 |  |  | 6,7 |  | 441 воспитанника посещают муниципальные ДОУ и дошкольную группу на базе Пушкарской СОШ по состоянию на 01.01.2022, что на 63 человека меньше чем в 2020 году, педагогов работает 66 человек. Показатель не выполнен в связи с уменьшением численности воспитанников в возрасте до 3-х лет |  |  |
| 36 |  |  |  | Численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования |  |  | Человек |  | 5,5 |  |  |  |  | 5,6 |  |  | 5,5 |  | Контингент обучающихся в школах района по состоянию на 20.09.2021 года (ОО-1) составил -1733 человека, количество педагогов – 315. Показатель ниже планового значения на 0,1%. Не выполнение связано с уменьшением количества обучающихся в сравнении с прошлым годом на 13 человек, количество педагогических работников меньше на 4 человека. |  |  |
| 37 |  |  |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования Курской области |  |  | Процентов |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Курской области |  |  | Процентов |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 110 |  | Перевыполнение показателя связано с осуществлением выплат за исполнение обязанностей классного руководителя из федерального бюджета |  |  |
| 39 |  |  |  | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы |  |  | Единиц |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  | Увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования), за исключением дошкольного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | начальное общее образование |  |  | Процентов |  | 51,3 |  |  |  |  | 51,6 |  |  | 51,6 |  | В 2021 году занятиями физической культурой и спортом во внеурочное время охвачены – 378 учащихся 1-4 классов (из 732), 500 обучающихся 5-9 классов (из 865), 79 учеников 10-11 классов (из 136). Увеличение охвата обучающихся физической культурой и спортом связано с вовлечением детей в кружковую работу и внеурочную деятельность спортивной направленности на имеющейся спортивной инфраструктуре. |  |  |
|  |  |  |  | основное общее образование |  |  | Процентов |  | 57,5 |  |  |  |  | 57,8 |  |  | 57,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | среднее общее образование |  |  | Процентов |  | 57,5 |  |  |  |  | 57,8 |  |  | 58,0 |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  | Увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для занятия физической культурой и спортом |  |  | Единиц |  | 13 |  |  |  |  | 14 |  |  | 16 |  | 2021 году в школах района функционировало 16 спортивных клубов, что на 2 единицы больше планового значения. Спортивный клуб отсутствует только в Ольговской СОШ |  |  |
| 42 |  |  |  | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в отчетном финансовом году |  |  | Единиц |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей |  |  | Человек |  | 600 |  |  |  |  | 600 |  |  | 600 |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  | Численность детей, осваивающих предметную область "Технология" по обновленным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе, от общего числа детей указанной категории |  |  | Человек |  | 600 |  |  |  |  | 600 |  |  | 600 |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  | Доля общеобразовательных организаций Кореневского района, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей |  |  | Процентов |  | 5,9 |  |  |  |  | 5,9 |  |  | 5,9 |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников |  |  | Процентов |  | 20,0 |  |  |  |  | 27,0 |  |  | 30,0 |  | 84 учителя вовлечены в 2021 году в национальную систему профессионального роста. Показатель увеличен за счет включения в повышение квалификации в открывшемся ЦНППМ |  |  |
| 47 |  |  |  | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации |  |  | Процентов |  | 2,0 |  |  |  |  | 4,0 |  |  | 7,6 |  | Показатель выше запланированного на 3,6% (24 педагога из 315 прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации) |  |  |
| 48 |  |  |  | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников данной категории |  |  | Процентов |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обновлена мебель (столы и стулья, ученические парты в отдельных классах и (или) столовая мебель (столы и стулья) |  |  | Единиц |  | 15 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализованы мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции |  |  | Единиц |  | 17 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  | Количество зданий муниципальных образовательных организаций, в которых выполнены мероприятия по капитальному ремонту |  |  | Единиц |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  | В 2021 году капитальный ремонт был запланирован в Комаровской СОШ. Аукцион не состоялся, средства были возвращены в областной бюджет |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |  |  |  |  | Процентов |  | 73,5 |  |  |  |  | 75,0 |  |  | 75,8 |  | 1780 обучающихся из 2349 обучались по программам дополнительного образования |  |  |
| 2 |  | Количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в отчетном финансовом году |  |  |  |  | Единиц ученико-мест |  | 150 |  |  |  |  | 240 |  |  | 240 |  |  |  |  |
| 3 |  | Количество созданных муниципальных опорных центров, введение персонифицированного финансирования |  |  |  |  | Единиц |  | - |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 |  | Число детей, охваченных деятельностью мобильных технопарков «Кванториум» |  |  |  |  | Человек |  | - |  |  |  |  | 250 |  |  | - |  | В 2021 году на территории Кореневского района мобильный технопарк «Кванториум» не создавался. Подготовлен проект изменений, в котором данный показатель исключен. |  |  |
| 5 |  | Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей, утверждаемой Министерством Просвещения Российской Федерации, в отчетном финансовом году |  |  |  |  | Да / нет |  | да |  |  |  |  | да |  |  | да |  |  |  |  |
| 6 |  | Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного образования, общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по вопросам реализации программ по духовно-нравственному развитию и воспитанию, программ «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», от общей численности педагогических работников, обеспечивающих выполнение данных программ, курсов, направлений |  |  |  |  | Процентов |  | 90 |  |  |  |  | 92 |  |  | 92 |  |  |  |  |
| 7 |  | Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в детском технопарке «Кванториум» за счет средств бюджетов Курской области и (или) муниципального образования по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации |  |  |  |  | Единиц |  | 0 |  |  |  |  | 20 |  |  | 0 |  | В 2021 году в связи с пандемией коронавируса поездки в детский технопарк Кванториум не осуществлялись |  |  |
| 8 |  | Проведение массовых выставок, мастер-классов и иных активностей, включая День защиты детей (1 июня) и начало учебного года (последняя неделя августа) |  |  |  |  | Единиц |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 9 |  | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |  |  |  |  | Процентов |  | 51 |  |  |  |  | 52 |  |  | 56 |  | 970 обучающихся школ района в 2021 году приняли участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня |  |  |
| 10 |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей Кореневского района |  |  |  |  | Процентов |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 11 |  | Удельный вес численности детей в возрасте 5 - 18 лет, включенных в социально значимую общественную проектную деятельность, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет |  |  |  |  | Процентов |  | 50 |  |  |  |  | 51 |  |  | 51 |  |  |  |  |
| 12 |  | Доля детей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6 - 15 лет |  |  |  |  | Процентов |  | 10 |  |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 196/1626 |  |  |
| 13 |  | Доля детей, обучающихся в детских школе искусств, в общем количестве детей в Кореневском районе в возрасте от 7 до 15 лет включительно |  |  |  |  | Процентов |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 143/1233 |  |  |
| 14 |  | Доля образовательных организаций, обеспечивающих внедрение механизмов и моделей социального партнерства в целях повышения эффективности системы воспитания и социализации подрастающего поколения, в их общей численности в районе |  |  |  |  | Процентов |  | 70 |  |  |  |  | 72 |  |  | 72 |  |  |  |  |
| 15 |  | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста |  |  |  |  | Процентов |  | 37,0 |  |  |  |  | 40,0 |  |  | 35,5 |  | 22 ребенка-инвалида из 62 в возрасте от 5 до 18 лет вовлечены в программы дополнительного образования, что на 4,5 % ниже прогнозного показателя. Невыполнение показателя объясняется опасением родителей отдавать детей в кружки в сложных санитарно-эпидемических условиях пандемии |  |  |
| 16 |  | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию |  |  |  |  | Человек |  | 540 |  |  |  |  | 550 |  |  | 550 |  |  |  |  |
| 17 |  | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  |  |  |  | Человек |  | 50 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| IV. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кореневском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем количестве многоквартирных домов |  | Холодное водоснабжение | % |  |  |  | 90,3 |  |  | 90,3 |  |  |  | 90,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тепловая энергия | % |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Электрическая энергия | % |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) |  | Холодное водоснабжение | % |  |  |  | 83,3 |  |  | 85,0 |  |  |  | 84,3 |  |  | Невыполнение целевого показателя связано с недостаточным финансированием мероприятий по энергосбережению в жилом фонде |  |
|  |  |  |  |  | Тепловая энергия | % |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Электрическая энергия | % |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Природный газ | % |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 99,7 |  |  | Невыполнение целевого показателя связано с тем, что ежегодно проводится поверка газовых счетчиков, срок эксплуатации которых истек. В данный период начисление за природный газ осуществляется по нормативу. |  |
| 3 |  |  | Доля потребляемых муниципальными учреждениями энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов муниципальными учреждениями |  | Природный газ | % |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тепловая энергия | % |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Электрическая энергия | % |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Холодное водоснабжение | % |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, характеризующие уровень использования источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, и (или) возобновляемых источников энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  | Гкал/кв. м |  |  |  | 0,13 |  |  | 0,13 |  |  |  | 0,16 |  |  | Увеличение данного показателя связано с неблагоприятными погодными условиями осенне-зимнего периода |  |
| 6 |  |  | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  | кВт.ч/кв.м |  |  |  | 49,0 |  |  | 46,9 |  |  |  | 48,7 |  |  | Увеличение данного показателя связано с неблагоприятными погодными условиями осенне-зимнего периода |  |
| 7 |  |  | Удельный расход природного газа зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  | куб.м/кв.м |  |  |  | 23,6 |  |  | 27,5 |  |  |  | 11,7 |  |  | Уменьшение данного показателя произошло вследствие проведения мероприятий по энергосбережению в образовательных учреждениях, а также с уточнением общей площади образовательных учреждений |  |
| 8 |  |  | Удельный расход холодной воды зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (в расчете на 1 человека) |  |  | куб.м/чел. |  |  |  | 1,65 |  |  | 1,65 |  |  |  | 4,3 |  |  | Увеличение данного показателя произошло в связи с недостаточным финансированием мероприятий по энергосбережению в области инженерной инфраструктуры образовательных учреждений |  |
| 9 |  |  | Объем потребления природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля и воды муниципальными учреждениями |  | Природный газ | куб.м |  |  |  | 557400 |  |  | 648000 |  |  |  | 667347 |  |  | Увеличение данного показателя связано с переходом учреждений на газовое отопление |  |
|  |  |  |  |  | Тепловая энергия | Гкал |  |  |  | 2126,1 |  |  | 2254,5 |  |  |  | 2674,273 |  |  | Увеличение данного показателя связано с неблагоприятными погодными условиями осенне-зимнего периода |  |
|  |  |  |  |  | Электрическая энергия | кВт.ч |  |  |  | 2481100 |  |  | 2377463 |  |  |  | 2360593 |  |  | Уменьшение данного показателя связано с приобретением и установкой энергосберегающих светильников в муниципальных учреждениях |  |
|  |  |  |  |  | Уголь | т. |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности «В» и выше |  |  | % |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  | Гкал/кв. м |  |  |  | 0,11 |  |  | 0,09 |  |  |  | 0,11 |  |  | Увеличение данного показателя связано с неблагоприятными погодными условиями осенне-зимнего периода |  |
| 12 |  |  | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  | кВт·ч/кв. м |  |  |  | 35,0 |  |  | 34,9 |  |  |  | 32,2 |  |  | Уменьшение данного показателя связано с проведением мероприятий по энергосбережению в жилом фонде |  |
| 13 |  |  | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) |  |  | куб. м/чел. |  |  |  | 14,8 |  |  | 14,5 |  |  |  | 12,4 |  |  | Уменьшение данного показателя связано с проведением мероприятий по энергосбережению в жилом фонде |  |
| 14 |  |  | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  | тыс. куб. м/кв. м |  |  |  | 32,0 |  |  | 33,0 |  |  |  | 41,1 |  |  | Увеличение данного показателя связано с переходом МКД на газовое отопление |  |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Доля энергоэффективных уличных светильников в общем объеме уличных светильников на территории муниципального района |  |  | % |  |  |  | 50,6 |  |  | 51,5 |  |  |  | 51,5 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Доля потерь холодной воды при ее передаче в общем объеме переданной холодной воды в сеть |  |  | % |  |  |  | 9,77 |  |  | 8,00 |  |  |  | 9,15 |  |  | Увеличение данного показателя произошло в связи с недостаточным финансированием мероприятий по энергосбережению в области инженерной инфраструктуры |  |
| V. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Кореневского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества |  |  |  |  | Чел. |  | 0 |  |  |  |  | 141 |  |  | 141 |  |  |  |  |
| 2. |  | Количество ликвидированных несанкционированных свалок |  |  |  |  | Шт. |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Экология и чистая вода в Кореневском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество созданных объектов водоснабжения муниципальной собственности, не относящихся к объектам капитального строительства |  |  |  |  | Шт. |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Количество отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности |  |  |  |  | шт./км |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества |  |  |  |  | Чел. |  | 0 |  |  |  |  | 141 |  |  | 141 |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Количество обустроенных родников - природных источников питьевой воды |  |  |  |  | Шт. |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Количество выполненных строительных работ на объектах хранения (размещения) твердых бытовых отходов |  |  |  |  | Шт. |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| VI. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Кореневском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля приобретенных материально-товарных ценностей (МТЦ) для резерва материально-технических ресурсов в целях оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства в общем объеме запланированных к приобретению МТЦ |  |  |  |  | % |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля капитально отремонтированного муниципального жилищного фонда |  |  |  |  | % |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения/газоснабжения |  |  |  |  | км |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Газификация домовладений (квартир) |  |  |  |  | Шт. |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Перевод котельных на газообразное топливо |  |  |  |  | шт. |  |  | 0 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и массового спорта |  |  |  |  | объект |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Количество семей граждан, улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием средств социальных выплат за счет средств федерального, областного и местных бюджетов |  |  |  |  | семей |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Количество семей, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда |  |  |  |  | семей |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Объем ввода жилья на территории Кореневского района Курской области |  |  |  |  | кв. м |  |  | 7886 |  | 6449 |  |  |  | 5426 |  |  |  | Невыполнение целевого показателя связано с недостатком денежных средств в бюджете муниципального района «Кореневский район» |  |  |
| 10. | Ввод жилья на территории Кореневского района Курской области экономкласса в общем объеме введенного жилья |  |  |  |  | кв.м |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок. |  |  |  |  | Шт. |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Кореневском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения |  |  |  |  | км |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Газификация домовладений (квартир) |  |  |  |  | Шт. |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Перевод котельных на газообразное топливо |  |  |  |  | Шт. |  |  | 0 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и массового спорта |  |  |  |  | объект |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной войны, улучшивших жилищных условия с использованием средств единовременных денежных выплат |  |  |  |  | Чел. |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищных условия с использованием средств единовременных денежных выплат «*» |  |  |  |  | Чел. |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, областного и местных бюджетов «*» |  |  |  |  | семей |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Количество семей, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда |  |  |  |  | семей |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Ввод в эксплуатацию жилья экономкласса, в том числе ввод в эксплуатацию общей площади малоэтажных жилых домов |  |  |  |  | кв. м |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Количество населенных пунктов, по которым в государственный кадастр недвижимости внесены сведения о границах |  |  |  |  | Ед. |  |  | 10 |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Кореневского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Доля приобретенных материально-товарных ценностей (МТЦ) для резерва материально-технических ресурсов в целях оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства в общем объеме запланированных к приобретению МТЦ |  |  |  |  | % |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения |  |  |  |  | км |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Газификация домовладений (квартир) |  |  |  |  | Шт. |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Перевод котельных на газообразное топливо |  |  |  |  | Шт. |  |  | 0 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Доля капитально отремонтированного муниципального жилищного фонда |  |  |  |  | % |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок. |  |  |  |  | Шт. |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| VII . Муниципальная программа Кореневского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в Кореневском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлечённых в социально-значимую деятельность, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет |  |  |  |  | % |  |  | 23,0 |  | 25,0 |  |  |  | 23,0 |  |  |  | В 2021 году не проводились мероприятия в онлайн и офлайн формате |  |  |
| 2. | Доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки в общей численности детей школьного возраста |  |  |  |  | % |  |  | 27,0 |  | 54,0 |  |  |  | 54,0 |  |  |  | Путевками обеспечено100% детей |  |  |
| 3. | Доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Кореневского района Курской области |  |  |  |  | % |  |  | 19,0 |  | 46,5 |  |  |  | 46,5 |  |  |  | Проведены все районные мероприятия согласно Плана. Команды Кореневского района участвовали в зональных и областных соревнованиях |  |  |
| 4. | Уровень обеспеченности населения Кореневского района Курской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности |  |  |  |  | % |  |  | 15,0 |  | 16,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  | Не вводились в строй спортивные сооружения |  |  |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля достигнутых показателей (индикаторов) муниципальной программы « Повышение эффективности работы с молодёжью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта в Кореневском районе Курской области» |  |  |  |  | % |  |  | 99,9 |  | 100 |  |  |  | 99,9 |  |  |  | Большая часть молодежи выезжает за пределы района на работу |  |  |
| Подпрограмма 2 « Повышение эффективности реализации молодёжной политики в Кореневском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в объединениях, в общей численности молодёжи Кореневского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет |  |  |  |  | % |  |  | 14,5 |  | 15,5 |  |  |  | 15,5 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, реализуемые органами местного самоуправления проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи Кореневского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет |  |  |  |  | % |  |  | 15,0 |  | 15,5 |  |  |  | 15,5 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи Кореневского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет |  |  |  |  | % |  |  | 10 |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в общем количестве молодежи Кореневского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет |  |  |  |  | % |  |  | 20,0 |  | 20,5 |  |  |  | 20,5 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, центров в общем количестве молодежи Кореневского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет |  |  |  |  | % |  |  | 20,0 |  | 21,0 |  |  |  | 21,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в программах по профессиональной ориентации в общем количестве молодежи Кореневского района Курской области в возрасте от 14 до 30 лет |  |  |  |  | % |  |  | 2,5 |  | 2,5 |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля работающих жителей Кореневского района Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Кореневского района Курской области, занятого в экономике |  |  |  |  | % |  |  | 19,0 |  | 21,0 |  |  |  | 21,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения |  |  |  |  | % |  |  | 9,0 |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения |  |  |  |  | % |  |  | 30,0 |  | 30,5 |  |  |  | 30,5 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Доля лиц, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет |  |  |  |  | % |  |  | 32,0 |  | 35,0 |  |  |  | 35,0 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 « Оздоровление и отдых детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля оздоровленных детей в загородных оздоровительных лагерях от числа детей от 7 до 18 лет |  |  |  |  | % |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля оздоровленных детей в лагерях с дневным пребыванием детей от численности детей от 7 до 15 лет |  |  |  |  | % |  |  | 20 |  | 27,11 |  |  |  | 27,11 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, в текущем году |  |  |  |  | % |  |  | 54 |  | 54 |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |
| VIII. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Кореневском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес муниципальных служащих, включая лиц, состоящих в резерве, прошедших переподготовку и повышение квалификации |  |  |  |  | % |  |  | 4 |  | 33 |  |  |  | - 5 |  |  |  | - Недостаточно финансовых средств в местном бюджете |  |  |
| 2. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, от числа назначений |  |  |  |  | % |  |  | - 1 |  | - 33 |  |  |  | - 17 |  |  |  | - Назначение лиц не состоящих в кадровом резерве путем перемещения |  |  |
| 3. | Количество муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв |  |  |  |  | Чел. |  |  | 0 |  | - 20 |  |  |  | - 1 |  |  |  | - Отсутствие необходимости |  |  |
| 4. | Уровень доверия граждан муниципальным служащим |  |  |  |  | % |  |  | - 64 |  | - 66 |  |  |  | - 66 |  |  |  | - По результатам оценки эффективности деятельности Администрации Кореневского района за 2021 год |  |  |
| 5. | Количество мероприятий по противодействию коррупции на муниципальной службе и снижению уровня коррупционных проявлений |  |  |  |  | Ед. |  |  | 11 |  | - 2 |  |  |  | - 2 |  |  |  | - Проведение семинаров, совещаний с главами МО, муниципальными служащими Кореневского района |  |  |
| 6. | Уровень компьютеризации рабочих мест муниципальных служащих Кореневского района Курской области |  |  |  |  | % |  |  | - 100 |  | - 100 |  |  |  | - 100 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Улучшение и оздоровление условий труда путем обустройства рабочих мест муниципальных служащих Кореневского района Курской области (количество обустроенных рабочих мест); |  |  |  |  | Ед. |  |  | - 63 |  | - 63 |  |  |  | - 63 |  |  |  | - Приобретение компьютерной техники |  |  |
| 8 | Уровень выполнения бюджетных обязательств по материально-техническому обеспечению муниципальной службы Кореневского района Курской области по отношению к запланированным показателям |  |  |  |  | % |  |  | - 96 |  | - 96 |  |  |  | - 96 |  |  |  | - Удовлетворительно |  |  |
| IХ. Муниципальная программа Кореневского района Курской области « Сохранение и развитие архивного дела в Кореневском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление заявителям муниципальных услуг в сфере архивного дела Кореневского района Курской области в установленные законодательством сроки от общего количества предоставленных муниципальных услуг в сфере архивного дела |  |  |  |  | % |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 « Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля документов архивного отдела Администрации Кореневского района Курской области, хранящихся с соблюдением оптимальных режимов и условий, обеспечивающих их постоянное и долговременное хранение. |  |  |  |  | % |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Удельный вес документов, хранящихся сверх установленных законодательством сроков их хранения в организациях-источниках комплектования архивного отдела Администрации Кореневского района и подлежащих передаче на постоянное хранение в архивный отдел. |  |  |  |  | % |  |  | 33,8 |  | 33,0 |  |  |  | 33,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Доля документов архивного отдела Администрации Кореневского района, внесенных в общеотраслевую базу данных « Архивный фонд» |  |  |  |  | % |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Количество публикаций в СМИ, подготовленных и изданных справочных изданий, фотоальбомов и другой книжной продукции |  |  |  |  | Ед. |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | Недостаточно материала для написания статьи по заявленной тематике |  |  |
| 6. | Количество мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан Кореневского района Курской области и популяризацию документов архивного отдела Администрации Кореневского района Курской области |  |  |  |  | Ед. |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 « Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Кореневского района Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) |  |  |  |  | % |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Доля документов архивного отдела Администрации Кореневского района Курской области, переведенных в электронный вид. |  |  |  |  | % |  |  | 0,28 |  | 0,28 |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Количество российских, иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе проживающих за рубежом, а также организаций и общественных объединений, обратившихся в архивный отдел Администрации Кореневского района Курской области за получением архивных справок, архивных выписок, архивных копий. |  |  |  |  | Ед. |  |  | 1921 |  | - |  |  |  | 1302 |  |  |  |  |  |  |
| Х. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Кореневском районе Курской области и безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |  |  |  |  | % |  | 47,5 |  |  |  |  | 49,8 |  |  | 56,6 |  |  |  |  |
| 2. |  | Объем пассажирских перевозок транспортом общего пользования |  |  |  |  | % |  | 90,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
| 3. |  | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях |  |  |  |  | Ед. |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  | Ограничение средств районного бюджета не позволило в полной мере обеспечить повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог Кореневского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствуюших нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |  |  |  |  | % |  | 47,5 |  |  |  |  | 49,8 |  |  | 56,6 |  |  |  |  |
| 2. |  | Количество отремонтированных километров автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  | км |  | 1,589 |  |  |  |  | 1,800 |  |  | 1,500 |  | В ходе составления дефектной ведомости для запланированного ремонта автомобильной дороги была уточнена протяженность доги |  |  |
| 3. |  | Количество построенных и реконструированных километров автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  | км |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 4. |  | Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования местного значения по дорогам с твердым покрытием. |  |  |  |  | Ед. |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 5. |  | Площадь построенного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов |  |  |  |  | кв.м |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 6. |  | Площадь построенного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием |  |  |  |  | кв.м |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 7. |  | Площадь отремонтированного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  | кв.м |  | 5814 |  |  |  |  | 6300 |  |  | 5250 |  | В ходе составления дефектной ведомости для запланированного ремонта автомобильной дороги была уточнена протяженность дороги |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие пассажирских перевозок в Кореневском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Объем пассажирских перевозок транспортом общего пользования |  |  |  |  | % |  | 90,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения в Кореневском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |  |  |  |  | Ед. |  | 28 |  |  |  |  | 0 |  |  | 12 |  | Ограничение средств районного бюджета не позволило в полной мере обеспечить повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  |  |
| 2. |  | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях |  |  |  |  | Ед. |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| ХI. Муниципальная программа Кореневского района Курской области «Профилактика правонарушений в Кореневского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение правопорядка на территории Кореневского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Соотношение числа совершенных преступлений с численностью населения Кореневского района |  |  |  |  | Ед. на 100 тыс.населения |  | 172 |  |  |  |  | 165 |  |  | 164 |  |  |  |  |
| 2. |  | Количества правонарушений, выявленных сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности |  |  |  |  | Ед. |  | 21 |  |  |  |  | 80 |  |  | 18 |  |  |  |  |
| 3. |  | Количество лиц, совершивших преступления в составе организованных преступных групп |  |  |  |  | Чел. |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 4. |  | Соотношение числа преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, с общим числом зарегистрированных преступлений |  |  |  |  | % |  | 24,4 |  |  |  |  | 20,9 |  |  | 39,6 |  |  |  |  |
| 5. |  | Количество иностранных граждан, выдворенных (депортированных) с территории Российской Федерации |  |  |  |  | Чел. |  | 0 |  |  |  |  | 6 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 6. |  | Количество выявленных преступлений коррупционной направленности |  |  |  |  | Ед. |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 7. |  | Соотношение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, с общим числом оконченных расследованием преступлений |  |  |  |  | % |  | 0 |  |  |  |  | 3,1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 8. |  | Соотношение числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, с общим числом оконченных расследованием преступлений |  |  |  |  | % |  | 52,0 |  |  |  |  | 27,4 |  |  | 38,8 |  |  |  |  |
| 9. |  | Количество мероприятий, направленных на предотвращение проявлений терроризма и экстримизма |  |  |  |  | Ед. |  | 96 |  |  |  |  | 10 |  |  | 48 |  |  |  |  |
| 10. |  | Соотношение числа преступлений, совершенных лицами, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, с общим числом расследованных преступлений. |  |  |  |  | % |  | 69,0 |  |  |  |  | 48,2 |  |  | 33,0 |  |  |  |  |
| 11. |  | Доля молодых людей, вовлеченных в проекты и программы в сфере социальной адаптации и профилактики асоциального поведения, в общем количестве молодежи |  |  |  |  | % |  | 5,0 |  |  |  |  | 5,2 |  |  | 5,2 |  |  |  |  |
| 12. |  | Доля подростков, проживающих на территории Кореневского района Курской области, вовлеченных в профилактические мероприятия по сокращению заболеваемости наркоманией, в общей численности подростков, проживающих на территории Курской области |  |  |  |  | % |  | 47,6 |  |  |  |  | 48,2 |  |  | 48,2 |  |  |  |  |
| 13. |  | Количество преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми за совершение преступлений |  |  |  |  | Ед. |  | 47 |  |  |  |  | 35 |  |  | 34 |  |  |  |  |
| 14. |  | Соотношение числа совершенных правонарушений несовершеннолетними с общей численностью несовершеннолетних Кореневского района Курской области |  |  |  |  | % |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,4 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| ХII. Муниципальная программа Кореневского района Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Кореневского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Уменьшение количества выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия |  |  |  |  | % |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 2 |  | Увеличение количества спасенных людей, которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях |  |  |  |  | % |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 |  | Уменьшение среднего времени реагирования оперативных служб при происшествиях |  |  |  |  | минут |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 |  | Снижение количества гибели людей |  |  |  |  | % |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  | Снижение количества пострадавшего населения |  |  |  |  | % |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  | Увеличение количества спасенного на воде населения |  |  |  |  | % |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 |  | Совершенствование работы отдела ЕДДС МКУ «Управление хозяйственного обслуживания» |  |  |  |  | - % |  | - 10 |  |  |  |  | - 10 |  |  | - 10 |  |  |  |  |
| 8 |  | Количество информаций пропагандирующих № 112 в районном СМИ |  |  |  |  | единиц |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в Кореневском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Уменьшение количества выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия |  |  |  |  | % |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | Качественное взаимодействие с ДДС и ЕДДС района |  |  |
| 2. |  | Увеличение количества спасенных людей, которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях |  |  |  |  | % |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3. |  | Снижение количества гибели людей |  |  |  |  | % |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4. |  | Снижение количества пострадавшего населения |  |  |  |  | % |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  | Увеличение количества спасенного на воде населения |  |  |  |  | % |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 « Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Кореневском районе Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Уменьшение среднего времени реагирования оперативных служб при происшествиях |  |  |  |  | минуты |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2. |  | Совершенствование работы отдела ЕДДС МКУ «Управление хозяйственного обслуживания» |  |  |  |  | - % |  | 5 |  |  |  |  | - 10 |  |  | - 10 |  |  |  |  |
| 3. |  | Количество информаций пропагандирующих № 112 в районном СМИ |  |  |  |  | единиц |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  |
| ХIII. «Повышение эффективности управления финансами Кореневского района Курской области » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля муниципального долга Кореневского района Курской области в объеме доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений |  |  |  |  | % |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | По состоянию на 01.01.2022г. муниципальный долг отсутствует |  |  |
| 2. |  | Доля расходов районного бюджета на обслуживание муниципального долга Кореневского района Курской области в общем объеме расходов районного бюджета |  |  |  |  | % |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Эффективная система межбюджетных отношений » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета |  |  |  |  | % |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами Кореневского района Курской области» к общему количеству показателей |  |  |  |  | % |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| ХIV.Муниципальная программа Кореневского района Курской области «« Развитие экономики Кореневского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 « Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового регионального продукта |  |  |  |  | % |  | 20,5 |  |  |  |  | 20,8 |  |  | 20,8 |  |  |  |  |
| 2. |  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |  |  |  |  | % |  | 31,6 |  |  |  |  | 30,0 |  |  | 31,6 |  |  |  |  |
| 3. |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в выставках, ярмарках, форумах и иных мероприятиях |  |  |  |  | Ед. |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  |  | 0 | Ограничения, связанные с пандемией коронавируса |  |  |  |
| 4. |  | Увеличение прироста количества вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  | Ед. |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 5. |  | Количество консультационных услуг, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  | Ед. |  | 10 |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Кореневского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Объем инвестиций в основной капитал |  |  |  |  | Млн. руб. |  | 1413,5 |  |  |  |  | 350,7 |  |  | 1127,2 |  |  |  |  |
| 2. |  | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения |  |  |  |  | Тыс. руб. |  | 90,4 |  |  |  |  | 22,6 |  |  | 73,1 |  |  |  |  |
| 3. |  | Численность занятых в экономике |  |  |  |  | Чел. |  | 4102 |  |  |  |  | 4541 |  |  | 4716 |  |  |  | В крупных и средних орг. – 3054, в субъектах МСП – 1365, ИП – 239, самозанятые - 58 |
| 4. |  | Сумма налога на доходы физических лиц, зачисленных в местные бюджеты организациями и предприятиями Кореневского района Курской области |  |  |  |  | Млн. руб. |  | 146,7 |  |  |  |  | 148,0 |  |  | 150,0 |  |  |  |  |
| ХV. Муниципальная программа «Содействие занятости населения Кореневского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Содействие временной занятости отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Удельный вес временно занятых учащихся в возрасте от 14 до 18 лет в общей численности учащихся данного возраста |  |  |  |  | % |  | 21,8 |  |  |  |  | 21,8 |  |  | - 21,8 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие институтов рынка труда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Количество рабочих мест, аттестованных по условиям труда |  |  |  |  | мест |  | 3352 |  |  |  |  | - 3030 |  |  | - 3030 |  |  |  |  |
| ХVI. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Кореневского района Курской области » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доля сельского населения в общей численности населения Кореневского района Курской области |  |  |  |  | % |  | 66,9 |  |  |  |  | 70,0 |  |  | 66,9 |  | Невыполнение данного показателя связано с переселением жителей сельской местности в населенные пункты городского типа |  |  |
| 2 |  | Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств социальных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений |  |  |  |  | ед. |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  | Невыполнение данного показателя связано с недостатком денежных средств в бюджетах Курской области и муниципального района «Кореневский район» |  |  |
| 3 |  | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах Кореневского района Курской области |  |  |  |  | % |  | 60,0 |  |  |  |  | 61,5 |  |  | 61,5 |  |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях |  |  |  |  | кв.м. |  | 255,9 |  |  |  |  | 108 |  |  | 82,8 |  | Невыполнение целевого показателя связано с уменьшением количества семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств социальных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений |  |  |
| 5 |  | Ввод жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения |  |  |  |  | кв.м. |  | 0 |  |  |  |  | 288 |  |  | 0 |  | Невыполнение целевого показателя связано с отсутствием муниципального жилья в собственности муниципального района «Кореневский район» |  |  |
| 6 |  | Количество реализованных проектов компактной жилищной застройки |  |  |  |  | ед. |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  | Невыполнение целевого показателя связано с недостатком денежных средств в бюджете муниципального района «Кореневский район» |  |  |
|  |  | Подпрограмма 2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики |  |  |  |  | ед. |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий |  |  |  |  | ед. |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  | Невыполнение данного показателя связано с недостатком денежных средств в бюджетах Курской области и муниципального района «Кореневский район» |  |  |
| 9 |  | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий |  |  |  |  | ед. |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  | 0 |  | Невыполнение данного показателя связано с недостатком денежных средств в бюджетах Курской области и муниципального района «Кореневский район» |  |  |
| 10 |  | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции |  |  |  |  | км. |  | 0 |  |  |  |  | 7,4 |  |  | 0 |  | Невыполнение данного показателя связано с недостатком денежных средств в бюджетах Курской области и муниципального района «Кореневский район» |  |  |
| 11 |  | Ввод в действие распределительных газовых сетей на сельских территориях |  |  |  |  | км. |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 12 |  | Ввод в действие локальных водопроводов на сельских территориях |  |  |  |  | км. |  | 5,0142 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| XVII. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Кореневского района Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Процент поступления доходов, администрируемых Администрацией Кореневского района Курской области, подлежащих зачислению в районный бюджет (% к ожидаемым поступлениям) |  |  |  |  | % |  | 125,5 |  |  |  |  | 100 |  |  | 103,6 |  | - |  |  |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Соотношение объема расходов Управления экономики и имущественных отношений к объему бюджетных ассигнований, необходимых для выполнения возложенных на Управление экономики и имущественных отношений |  |  |  |  | % |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | - |  |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального района «Кореневского район» Курской области, по отношению к общему числу объектов, учтенных в реестре муниципального имущества Кореневского района по состоянию на 01.01.2021 г. |  |  |  |  | % |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  |  |
| 2. |  | Площадь зданий и сооружений, прошедших техническую инвентаризацию |  |  |  |  | кв.м |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Не было необходимости |  |  |
| 3. |  | Количество земельных участков, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального района «Кореневский район» Курской области |  |  |  |  | Ед. |  | 0 |  |  |  |  | 5 |  |  | 22 |  | Зарегистрировано право собственности под дорогами местного значения |  |  |
| 4. |  | Количество земельных участков, предназначенных для предоставления в собственность отдельным категориям граждан бесплатно, в рамках реализации Закона Курской области «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Кореневского района Курской области» |  |  |  |  | Ед. |  | 20 |  |  |  |  | 10 |  |  | 14 |  | Всего предоставлено 14 земельных участка отдельным категориям граждан бесплатно, из них 5 участков Администрацией Кореневского района и 9 участков Администрацией п. Коренево |  |  |
| 5. |  | Количество земельных участков на территории Кореневского района, право государственной собственности, на которые не разграничено, выставленных на торги (конкурсы, аукционы) |  |  |  |  | Ед. |  | 33 |  |  |  |  | 5 |  |  | 21 |  | Поступало не более одного заявления на земельные участки государственная собственность на которые не разграничена |  |  |
| 6. |  | Площадь земельных участков на территории Кореневского района, право государственной собственности на которые не разграничено, выставляемых на торги (конкурсы, аукционы) всего: |  |  |  |  | кв.м. |  | 3097919 |  |  |  |  | 5000 |  |  | 2250921 |  | Площадь земельных участков государственная собственность, на которые не разграничена |  |  |
|  |  | в том числе: - для целей жилищного строительства; |  |  |  |  | кв.м. |  | 16499 |  |  |  |  | 4000 |  |  | 0 |  | Заявлений не поступало |  |  |
|  |  | - для строительства торговых, промышленных, развлекательных и прочих комплексов |  |  |  |  | кв.м. |  | 0 |  |  |  |  | 1000 |  |  | 0 |  | Заявлений не поступало |  |  |
| 7. |  | Количество специалистов в сфере земельных и имущественных отношений прошедших обучение и повышение квалификации |  |  |  |  | Чел. |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  | 0 |  | Недостаточно средств |  |  |
| 8. |  | Процент поступления доходов от приватизации муниципального имущества |  |  |  |  | % (к ожидаемым поступлениям) |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  |  |
| 9. |  | Процент поступления доходов от сдачи в аренду муниципального имущества Кореневского района Курской области |  |  |  |  | % (к ожидаемым поступлениям) |  | 85,6 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | - |  |  |
| 10. |  | Процент поступления доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в собственности муниципального района «Кореневского» Курской области |  |  |  |  | % (к ожидаемым поступлениям) |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | - |  |  |
| 11. |  | Процент поступления доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципального района «Кореневский район» Курской области |  |  |  |  | % (к ожидаемым поступлениям) |  | Не продавались |  |  |  |  | Не запланировано |  |  | Не продавались |  | - |  |  |
| 12. |  | Процент поступления доходов от предоставления в аренду земельных участков на территории Кореневского района, право государственной собственности на которые не разграничено |  |  |  |  | % (к ожидаемым поступлениям) |  | 125,5 |  |  |  |  | 100 |  |  | 103,6 |  | - |  |  |
| 13. |  | Процент поступления доходов от продажи земельных участков на территории Кореневского района, право государственной собственности на которые не разграничено |  |  |  |  | % (к ожидаемым поступлениям) |  | 57,1 |  |  |  |  | 100 |  |  | 132,9 |  | - |  |  |
| 14. |  | Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Кореневского района Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) |  |  |  |  | % |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | - |  |  |