АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25.01.2023 г.   № 27-р

п. Коренево

О подготовке и проведении пожароопасного сезона

2023 года на территории Кореневского района

В соответствии с распоряжением Губернатора Курской области от 18.01.2023 г. № 18-рг «О подготовке и проведении пожароопасного сезона 2023 года на территории Курской области», в целях организации подготовки и проведения пожароопасного сезона 2023 года на территории Кореневского района:

1. Создать оперативный штаб по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2023 года на территории Кореневского района (далее оперативный штаб).

2. Утвердить прилагаемые:

состав оперативного штаба по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2023 года на территории Кореневского района;

план мероприятий по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2023 года на территории Кореневского района;

план по организации надзорно-профилактических и оперативно-тактических мероприятий по защите населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров на территории Кореневского района.

3. Предложить главам муниципальных образований Кореневского района ПЧ-31 Кореневского района, ОНД и ПР по Рыльскому, Глушковскому и Кореневскому районам, УНД и ПР ГУ МЧС России по Курской области, организациям и гражданам организовать проведение надзорно-профилактических и оперативно-тактических мероприятий по защите населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров на территории Кореневского района в соответствии с Планом по организации надзорно-профилактических и оперативно-тактических мероприятий по защите населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров на территории Кореневского района

4. Предложить главам муниципальных образований Кореневского района:

принять соответствующие нормативные правовые акты, которыми утвердить планы мероприятий по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2023 года и состав оперативных штабов и планы по организации надзорно-профилактических и оперативно-тактических мероприятий по защите населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров на территории Кореневского района;

организовать подготовку к прохождению пожароопасного сезона 2023 года в соответствии с планами;

информацию о готовности к пожароопасному сезону 2023 года предоставить в оперативный штаб Администрации Кореневского района до 20 марта 2023 года.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

6. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Кореневского района 						            М.В. Дегтярева

Утвержден

распоряжением Администрации Кореневского района Курской области

от «25» ______01______2023 г. № 27-р

Состав

оперативного штаба по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2023 года на территории Кореневского района

| Иванов Сергей Валерьевич | - заместитель Главы Администрации Кореневского района, заместитель председателя КЧС и ОПБ Кореневского района (руководитель оперативного штаба) |
| --- | --- |
| Толстоконев Сергей Михайлович | - заместитель Главы Администрации Кореневского района, (заместитель руководителя оперативного штаба) |
| Глухих Алексей Павлович | - начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации Кореневского района |
| Винокуров Михаил Анатольевич | - начальник Кореневских РЭС филиала ПАО «Россети Центра» - «Курскэнерго» (по согласованию) |
| Дмитров Алексей Владимирович | - директор ООО «Водник» (по согласованию) |
| Воробьев Сергей Анатольевич | - исполняющий обязанности директора МУП ВЖКХ «села Коренево» |
| Лукин Александр Иванович | - начальник противопожарного участка специализированного автономного учреждения Курской области по охране лесов от пожаров «Лесопожарный центр» (по согласованию) |
| Котельников Михаил Дмитриевич | - генеральный директор АО «Кореневское ДЭП» (по согласованию) |
| Лысенко Наталья Александровна | - начальник отдела аграрной политики Администрации Кореневского района |
| Гребенников Алексей Владимирович | - заместитель начальника Отд МВД России по Кореневскому району (по согласованию) |
| Савченко Андрей Викторович | - начальник отдела архитектуры, строительства, ЖКХ, ТЭР, транспорта, связи и охраны окружающей среды Администрации Кореневского района |
| Цыганов Вячеслав Николаевич | - начальник ПЧ-31 ОКУ «ППС Курской области» (по согласованию) |
| Шевченко Александр Александрович | - заместитель начальника ОНД по Рыльскому, Глушковскому и Кореневскому районам (по согласованию) |
| Шапкин Николай Алексеевич | - начальник ОБУ «СББЖ Кореневского района» (по согласованию) |

Утвержден

распоряжением Администрации Кореневского района Курской области

от «25» ______01______2023 г. № 27-р

План

мероприятий по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2023 года на территории Кореневского района

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Организационные мероприятия |
| 1 | Утверждение муниципальных планов: - привлечения сил и средств для ликвидации природных пожаров в пожароопасный сезон 2023 года; - превентивных мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2023 года в лесах, населенных пунктах и на объектах экономики Кореневского района | До 01.03.2023 г. | Главы муниципальных образований Кореневского района (по согласованию), САУ КО «Лесопожарный центр» (по согласованию), |
| 2 | Корректировка Плана предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Кореневского района | При необходимости | КЧС и ОПБ Кореневского района |
| 3 | Создание оперативных штабов по контролю за выполнением мероприятий по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2023 года на территории Кореневского района | С изданием приказа Министерства природных ресурсов Курской области «О начале пожароопасного сезона 2023 года» | КЧС и ОПБ Кореневского района, главы муниципальных образований Кореневского района (по согласованию) |
| 4 | Уточнение перечня населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов района, подверженных угрозе распространения лесных пожаров и сельскохозяйственных палов | До 01.03.2023 г. | КЧС и ОПБ Кореневского района, Главы муниципальных образований Кореневского района (по согласованию), САУ КО «Лесопожарный центр» (по согласованию), ПЧ-31 ОКУ ППС Курской области (по согласованию) |
| 5 | Организация разработки паспортов пожарной безопасности населенных пунктов подверженных угрозе распространения лесных пожаров | До 20.03.2023 г. | Главы муниципальных образований Кореневского района (по согласованию), САУ КО «Лесопожарный центр» (по согласованию), ПЧ-31 ОКУ ППС Курской области (по согласованию) |
| 6 | Разработка планов превентивных мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2023 года и их утверждение руководителем оперативного штаба по подготовке к пожароопасному сезону на территории Кореневского района в 2023 году | До 01.03.2023 г. | Главы муниципальных образований Кореневского района (по согласованию), САУ КО «Лесопожарный центр» (по согласованию), ПЧ-31 ОКУ ППС Курской области (по согласованию), АО «Кореневское ДЭП» (по согласованию) |
| 7 | Проведение работы по отработке и корректировке паспортов безопасности территории Кореневского района и муниципальных образований с учетом возможных рисков возникновения и распространения природных пожаров | В период пожароопасного сезона | Главы муниципальных образований Кореневского района (по согласованию), САУ КО «Лесопожарный центр» (по согласованию), ПЧ-31 ОКУ ППС Курской области (по согласованию), МКУ «ЕДДС Кореневского района Курской области» |
| 8 | Рассмотрение на заседаниях КЧС и ОПБ Кореневского района и муниципальных образований вопросов подготовки и проведения пожароопасного сезона с заслушиванием отчетов глав поселений, руководителей организаций о принимаемых мерах по обеспечению пожарной безопасности | По мере необходимости | КЧС и ОПБ Кореневского района |
| 9 | Уточнение группировок и проведение смотров готовности сил и средств муниципальных и объектовых звеньев территориальной подсистемы РСЧС Кореневского района, в том числе сельхозпроизводителей и лесопользователей, для выполнения противопожарных мероприятий и их готовности к тушению пожаров | До 01.03.2023 г. | Главы муниципальных образований Кореневского района (по согласованию), САУ КО «Лесопожарный центр» (по согласованию), ПЧ-31 ОКУ ППС Курской области (по согласованию), объекты экономики (по согласованию) |
| 10 | Создание необходимого резерва материальных и финансовых средств для возможного привлечения (размещения, питания, обеспечения горюче-смазочными материалами) на тушение крупных лесных пожаров техники и личного состава | До 01.03.2023 г. | Главы муниципальных образований Кореневского района (по согласованию), САУ КО «Лесопожарный центр» (по согласованию) |
| 11 | Обеспечение при необходимости ограничения въезда в леса транспортных средств, а также посещение леса населением, выставление постов на контрольно-пропускных пунктах | при возникновении чрезвычайных ситуаций в период введения особого противопожарного режима | САУ КО «Лесопожарный центр» (по согласованию), ОМВД России по Кореневскому району (по согласованию), ДНД Кореневского района (по согласованию) |
| 12 | Закрытие при необходимости шлагбаумов, имеющихся на дорогах в лес, установка аншлагов, предупреждающих о чрезвычайной пожарной опасности | в период введения особого противопожарного режима | САУ КО «Лесопожарный центр» |
| 13 | Осуществление дополнительного привлечения общественных объединений пожарной охраны, казачества, волонтеров и проведение их подготовки по тушению природных пожаров и патрулированию | в период пожароопасного сезона | САУ КО «Лесопожарный центр» (по согласованию), главы муниципальных образований Кореневского района (по согласованию), ПЧ-31 ОКУ ППС Курской области (по согласованию) |
| 14 | Обеспечение проведения информационной кампании, в том числе через государственные СМИ, среди населения, направленной на соблюдение требований пожарной безопасности в лесах, населенных пунктах и организациях, независимо от их организационно-правовой формы | постоянно | САУ КО «Лесопожарный центр» (по согласованию), главы муниципальных образований Кореневского района (по согласованию), редакция газеты «Голос района» (по согласованию) |
| 15 | Организация профилактической и разъяснительной работы с детьми в образовательных учреждениях по вопросам соблюдения Правил пожарной безопасности | постоянно | Управление по образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского района, САУ КО «Лесопожарный центр» (по согласованию), главы муниципальных образований Кореневского района (по согласованию), ПЧ-31 ОКУ ППС Курской области (по согласованию) |
| II. Практические мероприятия |
| 1 | Организация подготовки и участие в проведении штабной тренировки под руководством председателя КЧС и ОПБ Администрации Курской области со звеньями территориальной и функциональной подсистемы РСЧС по теме: «Действия органов управления районных звеньев ОТП РСЧС по управлению силами и средствами при возникновении ЧС, вызванных природными пожарами» | Март-апрель 2023 г. | КЧС и ОПБ Кореневского района, САУ КО «Лесопожарный центр» (по согласованию), главы муниципальных образований Кореневского района (по согласованию), ПЧ-31 ОКУ ППС Курской области (по согласованию) |
| 2 | Проведение профилактических противопожарных мероприятий (обновление противопожарных минерализованных полос, прокладка противопожарных просек, разрывов) на территории лесных массивов, населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости от лесных массивов, а также установка шлагбаумов, аншлагов, удаление сухой растительности | Со сходом снежного покрова, в период пожароопасного сезона | Министерство природных ресурсов Курской области (по согласованию), САУ КО «Лесопожарный центр» (по согласованию), главы муниципальных образований Кореневского района (по согласованию) |
| 3 | Обеспечение подъездов к водоисточникам пожарных машин, оборудование естественных и искусственных водоемов площадками, оборудование водонапорных башен устройствами для забора воды для тушения лесных пожаров | До 24.03.2023 г. | САУ КО «Лесопожарный центр» (по согласованию) (по согласованию), главы муниципальных образований Кореневского района (по согласованию) |
| 4 | Обеспечение противопожарного состояния занимаемых и обслуживаемых территории (очистка и минерализация полос отчуждения вдоль автомобильных дорог, линий железных дорог, проходящих через лесные массивы области, деревьев и кустарников вдоль просек воздушных линий электропередачи), создание резервов материально-технических средств (горюче-смазочных материалов, противопожарного инвентаря и иного оборудования) для организации тушения пожаров собственными силами, а также обеспечение готовности сил и средств для тушения пожаров в соответствии с действующим законодательством | До 24.03.2023 г. | АО «Кореневское ДЭП» (по согласованию), Министерство природных ресурсов Курской области (по согласованию), САУ КО «Лесопожарный центр» (по согласованию), главы муниципальных образований Кореневского района (по согласованию), Кореневские РЭС филиала ПАО «Россети Центра» - «Курскэнерго» (по согласованию), АО «Курские электрические сети» РЭС Кореневского района (по согласованию), филиал АО «Газпром газораспределение Курск» в г. Рыльске Кореневская газовая служба (по согласованию) |
| 5 | Обеспечение при необходимости ограничения въезда в леса транспортных средств, а также посещения леса населением, выставление постов на контрольно-пропускных пунктах | при возникновении чрезвычайных ситуаций в период введения особого противопожарного режима | САУ КО «Лесопожарный центр» (по согласованию), ОМВД России по Кореневскому району (по согласованию), ДНД Кореневского района (по согласованию) |
| 6 | Проведение профилактических противопожарных мероприятий на территории лесного фонда района в соответствии с Лесным планом Курской области | в период пожароопасного сезона | САУ КО «Лесопожарный центр» (по согласованию) |
| 7 | Организация патрулирования наиболее пожароопасных участков возникновения лесных пожаров, создание мобильных отрядов добровольных пожарных для ликвидации лесных пожаров | в период пожароопасного сезона | КЧС и ОПБ Кореневского района, САУ КО «Лесопожарный центр» (по согласованию), главы муниципальных образований Кореневского района (по согласованию), ПЧ-31 ОКУ ППС Курской области (по согласованию) |
| 8 | Активизация работы по предупреждению и пресечению правонарушений, предусмотренных статьей 63 Закона Курской области от 4 января 2003 года № 1-ЗКО «Об административных правонарушениях в Курской области» | в период пожароопасного сезона | Главы муниципальных образований Кореневского района (по согласованию) |
| 9 | При повышении класса пожарной опасности в лесах определить дополнительные меры ограничительного характера, в том числе по запрету на использование открытого огня и посещение лесов | в период пожароопасного сезона | САУ КО «Лесопожарный центр» (по согласованию), Главы муниципальных образований Кореневского района (по согласованию), ПЧ-31 ОКУ ППС Курской области (по согласованию) |
| 10 | При повышении класса пожарной опасности в лесах до 5 класса, организовать введение на соответствующей территории особого противопожарного режима | в период пожароопасного сезона | Главы муниципальных образований Кореневского района (по согласованию) |
| 11 | Осуществление дополнительного привлечения добровольной пожарной охраны, казачества, добровольных народных дружин, волонтеров для профилактики природных пожаров | в период пожароопасного сезона | САУ КО «Лесопожарный центр» (по согласованию), Главы муниципальных образований Кореневского района (по согласованию), ПЧ-31 ОКУ ППС Курской области (по согласованию), ДНД Кореневского района (по согласованию) |
| 12 | Выявление и пресечение нарушений правил пожарной безопасности в лесах, других нарушений лесного законодательства в пределах предоставленных полномочий | постоянно | Отдел надзорной деятельности по Рыльскому, Глушковскому и Кореневскому районам (по согласованию), министерство природных ресурсов Курской области (по согласованию), ОМВД России по Кореневскому району (по согласованию), ДНД Кореневского района (по согласованию) |

Утвержден

распоряжением Администрации Кореневского района Курской области

от «25» ______01______2023 г. № 27-р

План

по организации надзорно-профилактических и оперативно-тактических мероприятий по защите населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров на территории Кореневского района

1. Перечень основных надзорно-профилактических мероприятий, выполняемых в период подготовки и прохождения весенне-летнего пожароопасного периода в населенных пунктах Кореневского района, подверженных угрозе перехода огня от лесных и ландшафтных пожаров

1.1. Проведение мероприятий по подготовке населенных пунктов Кореневского района к пожароопасному периоду 2023 года, складывается исходя из прогноза рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных природной пожарной опасностью на территории Кореневского района в 2023 году.

В ходе подготовки и прохождения пожароопасного сезона осуществляются следующие основные надзорно-профилактические мероприятия:

Перечень

надзорно-профилактических мероприятий, выполняемых в период подготовки и прохождения весенне-летнего пожароопасного периода в населенных пунктах Кореневского района, подверженных угрозе перехода огня от лесных и ландшафтных пожаров

| № п/п | Наименование населенного пункта, подверженного угрозе природных пожаров | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | п. Коренево, д. Колычевка Толпинский сельсовет, с. | Актуализация перечня населенных пунктов социально значимых объектов района, подверженных угрозе | До 01.03.2023 г. | Главы муниципальных образований Кореневского |
|  | Краснооктябрьское Снагостский сельсовет | природных пожаров |  | района (по согласованию), Кореневский участок САУ КО «Лесопожарный центр» (по согласованию) |
| 2 |  | Организация разработки и корректировки паспортов пожарной безопасности населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров | До 01.03.2023 г. | Главы муниципальных образований Кореневского района (по согласованию) |
| 3 |  | Оказание методической помощи по разработке плана по организации надзорно-профилактических и оперативно-тактических мероприятий по защите населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров на территории Кореневского района | До 01.03.2023 г. | ГУ МЧС России по Курской области (по согласованию), отдел по делам ГО и ЧС Администрации Кореневского района, главы муниципальных образований Кореневского района (по согласованию) |
| 4 |  | Проведение обследований подвальных и чердачных помещений многоквартирных домов с целью выявления мест сбора лиц без определенного места жительства, фактов захламления горючими материалами | В период пожароопасного сезона | Главы муниципальных образований Кореневского района (по согласованию), МУП ЖКХ «п. Коренево» (по согласованию), ТСЖ «Кореневожилсервис» (по согласованию), ООО «Жилищник» (по согласованию) |
| 5 |  | Оценка готовности муниципального района «Кореневский район» и населенных пунктов района: п. Коренево, с. Краснооктябрьское, д. Колычевка к летнему пожароопасному сезону | 25.03.2023 г. | Межведомственная комиссия |
| 6 |  | Осуществление проверок систем наружного противопожарного водоснабжения населенных пунктов, объектов (пожарные гидранты, водонапорные башни, водоемы) и подъездных путей к | В период пожароопасного сезона | Главы муниципальных образований Кореневского района (по согласованию), водопользователи района (по |
|  |  | ним, а также пирсов для установки пожарных автомобилей |  | согласованию), ПЧ-31 Кореневского района (по согласованию) |
| 7 |  | Организация сходов граждан по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности | В период пожароопасного сезона | Главы муниципальных образований Кореневского района (по согласованию), ПЧ-31 Кореневского района (по согласованию), Отдел надзорной деятельности по Рыльскому, Глушковскому и Кореневскому районам (по согласованию) |
| 8 |  | Размещение наглядной агитации, раздача памяток, установка баннеров по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности и необходимых действий при обнаружении пожара | В период пожароопасного сезона | Главы муниципальных образований Кореневского района (по согласованию) |
| 9 |  | Информирование населения через средства массовой информации о складывающейся обстановке с пожарами и проводимыми мероприятиями | В период пожароопасного сезона | Главы муниципальных образований Кореневского района (по согласованию), отдел по делам ГО и ЧС Администрации Кореневского района, Отдел надзорной деятельности по Рыльскому, Глушковскому и Кореневскому районам (по согласованию), редакция газеты «Голос района» |
| 10 |  | Установление запрета на проведение профилактических выжиганий сухой травянистой растительности, разведения костров, сжигания мусора, посещения гражданами и въезда автотранспорта в лесные массивы | В период пожароопасного сезона | Главы муниципальных образований Кореневского района (по согласованию), САУ КО «Лесопожарный центр» (по согласованию), Отдел надзорной деятельности по Рыльскому, |
|  |  |  |  | Глушковскому и Кореневскому районам (по согласованию) |
| 11 |  | Информирование надзорных органов, организаций, органов местного самоуправления Кореневского района о неудовлетворительном противопожарном состоянии объектов и территорий | В период пожароопасного сезона | Главы муниципальных образований Кореневского района (по согласованию), Кореневский участок САУ КО «Лесопожарный центр» (по согласованию), Отдел надзорной деятельности по Рыльскому, Глушковскому и Кореневскому районам (по согласованию) |
| 12 |  | Инициирование, при необходимости, введения на отдельных территориях Кореневского района особого противопожарного режима | В период пожароопасного сезона | Главы муниципальных образований Кореневского района (по согласованию) |
| 13 |  | Оказание содействия деятельности добровольных пожарных формирований, в том числе привлечение их к участию в профилактике возникновения пожаров | В период пожароопасного сезона | Главы муниципальных образований Кореневского района (по согласованию) |
| 2.2. Реализация комплекса мер по противопожарному обустройству населенных пунктов Кореневского района от распространения природных пожаров. Перечень мероприятий по противопожарному обустройству населенных пунктов Кореневского района, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров |
| 1 | п. Коренево, д. Колычевка Толпинский сельсовет, с. Краснооктябрьское Снагостский сельсовет | Создание противопожарных разрывов от границ застройки поселений до лесных насаждений не менее 30м. | До 25.03.2023 г. | Главы муниципальных образований Кореневского района (по согласованию) |
| 2 |  | Создание противопожарных минерализованных полос шириной не менее 1,4 м. | До 25.03.2023 г. | Главы муниципальных образований Кореневского |
|  |  |  |  | района (по согласованию) |
| 3 |  | Недопущение использования противопожарных минерализованных полос и расстояний от объектов защиты и сооружений различного назначения до Кореневского участкового лесничества под строительство различных сооружений и подсобных строений, а также для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов | В период пожароопасного сезона | Главы муниципальных образований Кореневского района (по согласованию) |
| 4 |  | Очистка территорий населенных пунктов от горючих отходов, мусора, сухой травы и тополиного пуха | В период пожароопасного сезона | Главы муниципальных образований Кореневского района (по согласованию) |
| 5 |  | Профилактическое выжигание сухой травы, а также растительных остатков на земельных участках (в исключительных случаях, когда для обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов, а также иных объектов инфраструктуры требуется очистка земельного участка при отсутствии других доступных способов очистки земель) | До 25.03.2023 г. | Главы муниципальных образований Кореневского района (по согласованию) |
| 6 |  | Принятие исчерпывающих мер к приведению свалок твердых бытовых отходов в соответствие предъявляемым требованиям, а также ликвидации и недопущения образования несанкционированных свалок | 15.04.2023 г. | Главы муниципальных образований Кореневского района (по согласованию) |
| 7 |  | Укомплектование первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем добровольных пожарных формирований, привлекаемых к тушению пожара | До начала пожароопасного сезона режима | Главы муниципальных образований Кореневского района (по согласованию) |
| 8 |  | Обеспечение возможности использования для целей пожаротушения источников наружного противопожарного водоснабжения | В период пожароопасного сезона | Главы муниципальных образований Кореневского района (по согласованию) |
| 9 |  | Обеспечение подъездных путей и исправного содержания дорог, проездов и подъездов к зданиям, строениям и сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам, источникам противопожарного водоснабжения | В период пожароопасного сезона | Главы муниципальных образований Кореневского района (по согласованию), руководители объектов (по согласованию) |
| 10 |  | Недопущение использования для стоянки частных автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники | В период пожароопасного сезона | Главы муниципальных образований Кореневского района (по согласованию) |
| 11 |  | Установка указателей у гидрантов и водоемов, а также по направлению движения к ним | До 15.04.2023 г. | Главы муниципальных образований Кореневского района (по согласованию) |
| 12 |  | Недопущения использования для хозяйственных и (или) производственных целей запаса воды, предназначенной для нужд пожаротушения | В период пожароопасного сезона | Главы муниципальных образований Кореневского района (по согласованию) |
| 13 |  | Обеспечение готовности систем связи и оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров | До 25.03.2023 г. | Главы муниципальных образований Кореневского района (по согласованию), МКУ «ЕДДС Кореневского района» |
| 14 |  | Установка камер видеонаблюдения на прилегающих к населенным пунктам территориях и обеспечение их работоспособности в течение пожароопасного сезона | До 25.03.2023 г. | Главы муниципальных образований Кореневского района (по согласованию), САУ КО «Лесопожарный центр» (по согласованию) |
| 15 |  | Разработка и реализация дополнительных мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов, подверженных природным пожарам | До 15.03.2023 г. | Главы муниципальных образований Кореневского района (по согласованию) |