АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.02.2023 г.   № 90

п. Коренево

Об утверждении Плана мероприятий на 2023 год по достижению целевых показателей и результатов регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

на территории Кореневского района Курской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Кореневский район» Курской области, во исполнение Протокола заседания Администрации Курской области от 23 декабря 2022 года № ПЗ-13, в целях достижения целевых показателей и результатов регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Кореневского района Курской области, Администрация Кореневского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2023 год по достижению целевых показателей и результатов регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Кореневского района Курской области.

2. Закрепить за Куренковой Т.М., директором МКУ «Информационно-методический центр образовательных учреждений», персональную ответственность за выполнение мероприятий, достижение целевых показателей и результатов регионального проекта «Современная школа» в части касающейся Кореневского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить заместителя Главы Администрации Кореневского района                              С.М. Толстоконева.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Кореневский район» Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава

Кореневского района	                                                              М.В. Дегтярева

Утвержден

постановлением Администрации Кореневского района Курской области

от «16» ______02______2023 г. № 90

План мероприятий

на 2023 год

по достижению целевых показателей и результатов

регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

на территории Кореневского района Курской области

ПОКАЗАТЕЛЬ

регионального проекта «Современная школа» по муниципальному образованию

| Наименование показателя | Значение показателя в % |
| --- | --- |
|  | 2022 | 2023 |
| Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | 20 | 30 |

РЕЗУЛЬТАТЫ

регионального проекта «Современная школа» по муниципальному образованию

| № п/п | Наименование задачи, результата, контрольной точки | Сроки реализации | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| I | Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка |
| 1 | Результат: | Значение (ед.) | 31.12.2020 | 31.12.2024 | Итоговый информационно- аналитический отчет за 2023 г. В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, цифрового и гуманитарного профилей | Министерство образования и науки Курской области, Администрация Кореневского района Курской области |
|  |  | 2020-2022 | 2023 |  |  |  |  |
|  | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей (далее – Центр «Точка роста») | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 1.1 | Контрольная точка: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для создания и функционирования центров «Точка роста» (для создаваемых в 2023 году) | – | 31.01.2023 | Размещены в специальном разделе сайта образовательной организации: - Постановление Администрации Кореневского района Курской области об утверждении должностного лица, ответственного за создание и функционирование центров «Точка роста»; - выписка из муниципальной программы развития образования о включении мероприятий и значений показателя по созданию и функционированию Центров «Точка роста»; - план мероприятий («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центров «Точка роста» в общеобразовательной организации, на базе которой создается Центр «Точка роста»; - определение штатной численности и формирование штатного расписания для обеспечения функционирования Центров «Точка роста» (в целях реализации программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, дополнительных общеобразовательных программ) - ЛНА образовательной организации, регулирующие деятельность Центров «Точка роста»; - иные документы. Информационная справка о выполнении контрольной точки (со ссылкой на размещение) | Министерство образования и науки Курской области, управление по образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского района Курской области |
| 1.2 | Контрольная точка: Заключены в системе ГИИС «Электронный бюджет» соглашения по предоставлению местным бюджетам из бюджета Курской области межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении перечня мероприятий (для создаваемых в 2023 году) | – | 27.01.2023 | Соглашение по предоставлению субсидии с муниципальными образованиями | Министерство образования и науки Курской области, Администрация Кореневского района Курской области |
| 1.3 | Контрольная точка: Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста» (для создаваемых в 2023 году) | – | 08.02.2023 | Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора) | Министерство образования и науки Курской области, Администрация Кореневского района Курской области |
| 1.4 | Контрольная точка: Информационная справка об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются Центры «Точка роста» (для создаваемых в 2023 году) | – | 23.06.2023 | Информационная (-ые) справка(-и) по форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование» | Министерство образования и науки Курской области, управление по образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского района Курской области |
| 1.5 | Контрольная точка: Проведены закупки оборудования для создания Центров «Точка роста» в соответствии с утвержденным инфраструктурным листом» (для создаваемых в 2023 году) | – | 14.07.2023 | Отчет по форме, определяемой РВПО Министерства образования и науки Курской области | Министерство образования и науки Курской области, Администрация Кореневского района Курской области |
| 1.6 | Контрольная точка: Сформирован единый муниципальный комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование» *, в том числе Центров «Точка роста» (с фактическими датами проведения мероприятий на текущее полугодие) | – | 18.08.2023 | Размещение распорядительного акта муниципального образования об утверждении единого муниципального комплексного плана в разделе «Национальный проект «Образование» на официальном сайте управления по образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского района Курской области (ссылка на размещение) | Министерство образования и науки Курской области, управление по образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского района Курской области |
| 1.7 | Контрольная точка: Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров «Точка роста» (для создаваемых в 2023 году) | – | 18.08.2023 | Реестр по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором | Министерство образования и науки Курской области, Администрация Кореневского района Курской области |
| 1.8 | Контрольная точка: Завершено приведение площадок общеобразовательных организаций в соответствие с фирменным стилем Центров «Точка роста»; проведен фотомониторинг по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России (для создаваемых в 2023 году) | – | 01.08.2023 | Результаты фотомониторинга (фотофиксация основных учебных помещений, дополнительных помещений, в которых были проведены ремонтные работы, преобразования и размещены фирменные элементы и т.д.), по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором | Министерство образования и науки Курской области, Администрация Кореневского района Курской области |
| 1.9 | Контрольная точка: Начало работы Центров «Точка роста» (для создаваемых в 2023 году) | – | 15.09.2023 | Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о Центре «Точка роста» на сайте образовательной организации | Министерство образования и науки Курской области, управление по образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского района Курской области |
| 1.10 | Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста» (для создаваемых в 2023 году) | – | 22.12.2023 | По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором | Министерство образования и науки Курской области, управление по образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского района Курской области |
| 1.11 | Контрольная точка: Ежеквартальный мониторинг реализации мероприятий единого муниципального комплексного плана | – | за 5 рабочих дней до окончания квартала | Размещение информационной справки о реализации единого муниципального комплексного плана мероприятий по организационно- методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование» на официальном сайте органа, осуществляющего управление в сфере образования, по форме, определяемой региональным ведомственным проектным офисом (ссылка на размещение) | Министерство образования и науки Курской области, управление по образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского района Курской области |
| 1.12 | Контрольная точка: Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров «Точка роста» (для созданных в 2020-2023 годах и функционирующих сущностей) | – | 24.03.2023 23.06.2023 22.09.2023 22.12.2023 | Информационно-аналитический отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью) | Министерство образования и науки Курской области, управление по образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского района Курской области |
| 1.13 | Контрольная точка: Проведение информационной кампании по освещению результатов, ключевых событий и мероприятий деятельности Центров «Точка роста» в средствах массовой информации, на сайтах и в социальных сетях, а также в сервисе «Контента» | – | за 5 рабочих дней до окончания квартала | Ежеквартальный отчет по проведению информационной кампании по освещению результатов, ключевых событий и мероприятий деятельности Центров «Точка роста», содержащий ссылки на телевизионные сюжеты, новостные заметки, репортажи, интервью, видеоролики и т.д. | Министерство образования и науки Курской области, управление по образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского района Курской области |
| II | Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников |
| 2. | Результат: | Значение (ед.) | 31.12.2020 | 31.12.2024 |  | Министерство образования и науки Курской области, |
|  | Педагогические работники и управленческие кадры | 2020-2022 | 2023 |  |  |  |  |
|  | системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам | 6,8 | 38,2 |  | Итоговый информационно-аналитический отчет Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей муниципального образования по дополнительным профессиональным программам, включенным в федеральный реестр дополнительных профессиональных программ педагогического образования (далее – ФР ДПП) | Администрация Кореневского района Курской области |  |
| 2.1 | Контрольная точка: Проведен ежеквартальный мониторинг достижения результата | – | 24.03.2023 23.06.2023 22.09.2023 22.12.2023 | Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей муниципального образования по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП (отчет о достижении результата) | Министерство образования и науки Курской области, управление по образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского района Курской области |